臺南市政府衛生局公開徵求113年「高齡友善社區計畫」
委託辦理作業申請須知
  1. 徵求數量：4案
  2. 經費預算及核撥方式：
1. 擇優勝計畫4案，每案金額不得超過14萬5,000元，以實際執行金額支付。
2. 經本局核定並簽約完成後一次撥付。
  1. 依據：依據113年度補助地方推動綜合保健工作計畫－子計畫2辦理。
  2. 計畫背景
長壽是公共衛生及生活水準提升的必然結果，全球老化成為這個世紀最重要的挑戰。當人口快速老化，社會勞動力陡降，要如何維持生產力及經濟活力，避免因老年人口對於衛生及社會福利系統的大量需求。目前，主要的作法為提倡活躍老化、延長高齡者的健康至失能的時程、延後並縮短高齡者失能的時間；世界衛生組織針對活躍老化提供一些措施與做法，包含：預防慢性病、高齡者的基本健康照護及高齡友善環境的建置。其中高齡友善環境的建置更是目前全球的趨勢，藉由在地老化、活躍老化以及獨立自主三項，營造高齡友善環境。
本市37區中已有22區邁入「超高齡社會」(老年人口比率20%以上)，而老化最嚴重之龍崎區，其老年人口甚至達32.33%，為提供本市長者健康之服務與環境，本市以WHO所提出高齡友善城市指南的八大面向辦理多項政策，包括戶外空間與建築物、交通運輸、住宅、社會參與、尊重與社會融入、公民參與和就業、溝通與資訊、社區支持及健康服務等。
112年由本局辦理公民參與培力課程，期望藉由培訓實務工作者與賦能課程，協助增進衛生所及社區單位了解社區需求，並透過公民參與凝聚社區共識，結合地方在地資源，規劃及執行合作策略的能力。落實透過社區健康營造的手法，建構高齡友善社區，讓社區網絡有更多的互動及合作，以激發社區民眾健康意識，找出社區中潛在的長者需求，共同改善、解決，為社區健康而努力，以夥伴關係的經驗為基礎，鼓勵和促進有效的社會夥伴關係，確保及促進社區長者健康生活與福祉。
期透過社區健康營造由下而上的手法，讓社區長者提出想法或其需求後，經凝聚共識後，結合地方在地資源建構高齡友善社區，進而全面提升至高齡友善城市，讓本市長者能落實「在地老化」、「安全老化」、「健康老化」與「活躍老化」，健康、幸福在台南。
  1. 計畫申請及執行期間
1. 收件至113年01月15日止，經專家依投件計畫書(格式如附件一)進行書面審查，擇優勝4個單位辦理本計畫，並請各單位依審查意見進行修正，並將修正後之計畫書及審查意見回復表函送本局，使得進行委辦。
2. 執行期間由計畫核定日起至113年10月15日止。
  1. 計畫目標需求
衡量目標	目標值	單位
執行高齡友善八大面向之指標	2	面向
區域層級跨部門推動會議	2	次
辦理營造高齡友善社區活動或課程	16	節
新增高齡友善場域/組織	1	處
邀約長者完成長者功能評估量表(ICOPE)	200	案
邀約長者完成咀嚼吞嚥障礙篩檢量表	100	案
發布新聞稿	2	則
辦理公民參與討論會	1	場
配合參加衛生局辦理之教育訓練或相關活動	1	場

各區預計執行範圍:
在112年營造村里之基礎下，須至少比112年新增1個里(若112年已營造全數里別，則113年亦應全數營造)，112年營造村里請參閱本局網站(首頁→業務專區→國民健康管理→高齡友善社區→112年高齡友善社區成果 https://health.tainan.gov.tw/page.asp?mainid=39226F8A-1794-496F-B22C-6394A3137DCA )，若是112年未辦理此計畫之行政區，至少需自選3個里別進行營造。
工作項目：
執行高齡友善八大面向之指標：
1. 依112年公民參與討論會歸納出民眾需求，暫定113年2個辦理面向及行動策略等，詳如附件二。
2. 針對推動面向目標及監測指標，運用社區資源盤點及運用，進行成效評估，達永續經營在地化之高齡友善社區。
1. 辦理區域層級之「高齡友善社區推動委員會」
  1. 由區長擔任召集人，高齡友善社區承辦單位擔任執行秘書，每年至少召開2次，與轄區衛生所、里長、學校、社區長者代表、社區照顧關懷據點承辦(主要為巷弄長照站，詳細據點資訊請搜尋臺南市政府社會局長期照顧管理中心)、ICOPE辦理單位、資源單位 (以不少於112年合作單位數量為原則) 等。
  2. 依轄區112年度公民參與討論後之面向及社區現況等進行討論，並邀請專家學者或具有社區推動實務經驗者與會(請於期中、期末報告附上專家社區推動相關學經歷)，透過專家之意見與建議，協助順利推動相關業務及活動。
  3. 辦理期限：5/31、9/30前
以不撞期為原則，訂定日期後，需事先告知8位社區資源整合輔導種子(如附件一)及衛生局，並由局端公佈於https://pse.is/4fhr6d ，於2個禮拜以前發開會通知單公文予衛生局及相關單位，並提供會議簡報內容。
  1. 在會後 10 天內需公文函送會議紀錄(附件四)、會議簡報、簽到單(亦包含相關與會單位)、照片原始檔。
  2. 會議內容：
(1)推廣預防及延緩失能概念。
(2)112年高齡友善成果概述、公民參與討論會決議等及113年高齡友善社區計畫內容。
(3)呈現該區長者健康樣態 (包含行動醫院問卷檢測、ICOPE……等其他異常)，列出長者異常較常轉介或合作單位，例如認知異常的各項介入措施，分別可轉介的資源單位，與資源單位透過交流去介紹長者健康促進服務，並推廣預防及延緩失能照護方案(附件五)。
(4)介紹國健署長者社區資源整合運用平台(https://healthhub.hpa.gov.tw/)，協助媒合社區資源。
辦理營造高齡友善社區活動或課程：
辦理營造高齡友善社區活動或課程至少16節，結合在地資源，融合在地特色規劃相關課程與活動，包含113年各區暫定辦理2個面向之行動策略，如在地營養、在地運動等，並於課程中進行ICOPE評估，以了解長者參加成效；鼓勵各單位接受其他單位轉介之亞健康長者，透過持續之活動，促進長者健康。
新增高齡友善場域/組織
1.邀請轄區社區藥局加入高齡友善藥局至少1家，並提供量血壓、切藥、用藥諮詢、藥袋字體放大、送藥、戒菸服務或有扶手的椅子等友善服務。本市各區友善藥局名單請至臺南市政府開放平台下載，網址如https://data.tainan.gov.tw/dataset/elddrugstore，已無藥局可新增的行政區，可新增其他高齡友善場域/組織。
2.新增高齡友善組織至少1處(若已新增高齡友善藥局，可免辦理)，提供高齡友善環境或服務，例如提供高齡者老花眼鏡或放大鏡、菜單字體放大、備有休憩座椅，輔導轄區診所加入高齡友善診所等，鼓勵各組織提供對於失智長者及一般長者都能提供貼心友善之服務。
邀約長者並完成長者功能評估量表(ICOPE)200案:
1.邀約長者並完成長者功能評估量表(ICOPE)200案，若篩檢異常，需由初評單位進行複評。
2.若同時加入113年度「預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫」，可額外請領評估費用，但本計畫收案人數不得與本局其他委辦計畫重複計算(如:失智友善社區計畫、長者健康促進站計畫等)。
3.於期末提供邀約長者200案之身分證字號EXCEL電子檔。
邀約長者完成咀嚼吞嚥障礙篩檢量表100案:
1.由醫事人員或社工於e等公務園完成本局教育訓練、咀嚼吞嚥等相關課程之後，與本局簽定合約，加入本局113年度「臺南市長者咀嚼吞嚥篩檢計畫」，在社區中提供長者咀嚼吞嚥篩檢服務，完成咀嚼吞嚥障礙篩檢量表100案。
2.可額外請領「臺南市長者咀嚼吞嚥篩檢計畫」評估費用，但本計畫收案人數不得與本局其他委辦計畫重複計算(如:失智友善社區計畫、長者健康促進站計畫等)。
3.於期末提供邀約長者100案之身分證字號EXCEL電子檔。
1. 請發布新聞稿2則，或刊登於社群網站，內容請與高齡友善相關，提升民眾對高齡友善的認知。
2. 辦理公民參與討論會至少1場(回饋單請連同期末報告函送本局，格式如附件六)，藉由公民參與的方式引導社區居民參與表達意見，同時瞭解社區有形、無形資產，進而凝聚共識後落實發掘社區長者需求，依需求來擬定各項策略及措施，並嘗試提出解決方法，達到高齡友善社區，以利次年計畫執行。
3. 須配合參加衛生局辦理之教育訓練或相關活動至少1場(如說明會、分享會等)。
  1. 評分標準
評分項目	配分
計畫之實施方法及內容步驟具體、可行、有延續性	30
計畫內容可否達成預期目標及成果	30
經費編列之合理性	20
計畫是否完整及符合申請須知	20
總計	100

評分結果未達70分(含)以上，不予委辦。
  1. 計畫委託對象：本市本市公立或私立醫院、各級學校
  2. 計畫撰寫
1. 請依本計畫須知之計畫需求及規格內容製作「113年度高齡友善社區計畫」計畫書。
2. 計畫書書寫及裝訂格式
  1. 以A4橫式書寫。
  2. 字體：標楷體。
  3. 字體大小：標題16，內文14。
  4. 雙面列印，裝訂線於左側，並加目錄及頁碼，依序裝訂成冊參與評選。
  5. 113年01月15日下班前函送本局
  6. 所送計畫書與附件資料，不予退還。
經費編列原則：
1. 本計畫依研提內容辦理，經費編列項目須與計畫內容有連結。
2. 本項經費僅提供經常門，不提供資本門；不得編列主持人費用。
3. 人事費及管理費(含水電費)：不予編列。
4. 業務費不得編列維護費、設備費、國外旅費、獎勵金、獎助、捐助及補助費、生日禮金、聚餐、手機儲值卡、執照費、會費，若編列雜支，編列上限為(業務費-雜支)之5%。
5. 本計畫不得編列媒體政策費，包含：平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體辦理之宣導費用屬之。
6. 檢附經費使用範圍與編列標準如附件七「高齡友善社區計畫經費編列基準及使用範圍」。
7. 經費表：請參照計畫書經費表格填寫。
計畫經費之動支、編列注意事項：
1. 本委辦經費專款專用，經費概算表內各支用項目需與委辦計畫內容相關，並自計畫執行起始日始得動支，需依照委託機關核定內容辦理。計畫如有變更或因故無法執行者，應敘明理由、檢具相關事證，於113年9月15日前，經本局同意後，始得變更，且兩次為限。
2. 委辦計畫核定之業務費(用途別科目)，應在核定範圍支用，倘有挪用情形，於113年9月15日前來本局申請變更。如違反前述規定者，其挪用金額，應予以減列。
3. 支用經費有需列計所得部分，核銷時請檢附已列計所得之佐證資料。
4. 審核計畫時，各項經費支給標準應依本府相關規定辦理；核銷沖轉時需檢附各項經費支用明細表，俾利查對。
5. 請確實依本局核定計畫及經費概算表執行，如有新增支用項目，需事先報請同意後再行辦理否則該項經費不得核銷；另各項目經費不得相互挪用，除於規定期限內函報本局同意修正外，執行剩餘數一律繳回。
  1. 注意事項
1. 智慧財產權：委辦衛生所必須遵守著作權及專利法等相關規定。交付所提供之本案相關報告或文件，如包含第三者開發之產品（或無法判斷是否為第三者之產品時），應保證（或提供授權證明文件）其使用之合法性（以符合中華民國著作權法規範為準），如隱瞞事實或取用未經合法授權使用之識別標誌、圖表及圖檔等，致使臺南市政府衛生局遭致任何損失或聲譽損害時，申請單位應負一切損害賠償責任（含訴訟及律師費用），於涉訟或仲裁中為臺南市政府衛生局之權益辯護。
2. 通過本計畫之單位，如遭檢舉或查核發現不符合計畫需求或有偽造文書等情事，經查屬實，即中止本委辦計畫並將經費全數繳回。
3. 考量資源共享及平均分配原則，每一單位只接受一份計畫申請。
4. 計畫核定日起，依委辦之計畫書確實執行及依原訂用途支用款項，執行期間不得拒絕本局派員輔導或相關監測措施；計畫書執行期間本局得派員至執行單位瞭解計畫執行情形或要求向本局簡報，執行單位須指派專人擔任窗口，處理計畫執行事宜。
5. 配合出席衛生福利部國民健康署或衛生局所辦理之說明會、輔導訪查作業及計畫相關資料上傳、登錄作業。
6. 計畫內容不得有推銷商品、藥品…等商業行為，若有違反情事，致使臺南市政府衛生局遭致任何損失或聲譽損害時，執行單位應負一切損害賠償責任。
7. 計畫執行過程嚴禁任何營利行為，並應保護服務對象隱私權，若有任何侵犯第三人合法權益時，執行單位應負責一切法律責任。
8. 同一案件向二個以上機關提出申請委辦，應列明全部經費內容，及向各機關申請委辦之項目及金額。如有隱匿不實或造假情事，應撤銷該委託案件，並收回已撥付款項。
9. 對委辦款之運用考核，如發現成效不佳、未依補(捐)助用途支用、或虛報、浮報等情事，除應繳回該部分之委辦經費外，得依情節輕重對該補委辦案件停止委辦一年至五年。
10. 委辦經費中如涉及採購事項，應依政府採購法等相關規定辦理。
11. 委辦經費結報時，所檢附之支出憑證應依政府支出憑證處理要點規定辦理，並應詳列支出用途及全部實支經費總額，同一案件由二個以上機關委託者，應列明各機關實際委託金額。
12. 委辦經費於委辦案件結案時尚有結餘款，全數繳回。
13. 依據衛生福利部補(捐)助款項會計處理作業要點第11點：「受委辦經費產生之利息或其他衍生收入，如工程招標圖說收入、逾期違約之罰款或沒入之履約保證金等，應於收支明細表中敘明，並於結報時解繳本局。但利息金額為新臺幣三百元以下者，得留存受委辦單位，免解繳本局。」
14. 執行本案之計畫書有關事項，應依政府採購法及行政程序法等相關法令規定辦理，其他未盡事宜，得以換文方式代之，修正時亦同。
15. 其他未盡事宜，依「衛生福利部長照服務發展獎助作業要點」、「衛生福利部衛生業務補（捐）助作業要點」、「衛生福利部執行委辦及獎補助計畫應行注意事項」、「衛生福利部補（捐）助科技發展計畫作業要點」、「衛生福利部及所屬機關研究計畫助理人員約用注意事項」、「衛生福利部補（捐）助款項會計處理作業要點」、及「衛生福利部補（捐）助經費原始憑證就地查核實施要點」暨其他相關法令規定辦理。
16. 請於提供民眾相關服務、措施、活動所製作單據、單張、文宣品或傳播媒體等，務必註明「衛生福利部國民健康署運用菸捐經費支應」等經費來源及「廣告」字樣。
17. 如委辦單位因實際需要必須變更經費時，各項目間之流用，須提出經費變更申請，徵得本局書面同意後，在總經費內調節支應。計畫經費變更以2次為原則，且於113年9月15日前，經本局同意後，始得變更。
壹拾壹、經費撥款及核銷作業：
一、撥款注意事項:
1.投件單位於113年01月15日前，將計畫書一式2份和電子檔1份函送本局審查，若有應改進事項另行通知補正，經本局核定後，本局據以撥付該年計畫經費全額。
2.請檢送下列資料函送本局辦理撥付該年計畫經費全額
經費撥款領據：於計畫核定後提供領據(請註明撥入戶名、銀行別、帳號，並加蓋單位「大小章」，領據抬頭：臺南市政府衛生局，事由：113年度高齡友善社區計畫經費)向本局辦理請款事宜。
二、實際執行時，倘發現甲用途別科目預算(業務費)有賸餘，乙用途別科目預算有不足，必須於用途別科目間流用，其流用金額應經本局核定後辦理。
三、計畫結束如業務費有結餘款及孳息收入應全數繳回本局。
四、核銷注意事項:
1.收支明細表：請注意內容填寫之正確性，若有賸餘款請一併繳回。
2.前項賸餘款請以支票或收入退還書或匯款單影本隨函附上（請擇一辦理）。
3.期末成果報告，預算執行率未達80％，請於報告內說明原因及處理方式。
4.各項支用單據、憑證應供各機關事後審核做成相關紀錄之用。
壹拾貳、成果報告：
一、	113年6月14日(含)前，函文交付期中成果書面報告(附件八)一式2份及電子檔(須包含課程原始照片檔等相關資料，並備註照片說明)。
二、	113年10月15日(含)前函送初步期末成果書面報告一式2份及電子檔1份。
三、113年11月15日(含)前函送成果審查意見回復表及最終期末成果書面報告一式 2 份及電子檔(須包含課程原始照片檔等相關資料，並備註照片說明)、收支明細表(附件九)及收支明細清冊(附件十)各一式 3 份、原始憑證（勿裝訂成冊）。
壹拾參、附件
一、計畫書格式
二、113年各區預計辦理面向
三、各輔導區分組
四、會議紀錄格式
五、預防及延緩失能照護方案列表
六、公民參與討論會回饋單
七、計畫經費編列基準及使用範圍
八、期中/末成果報告書格式
九、收支明細表
十、收支明細清冊

附件一
（封面）
臺南市政府衛生局
113年度高齡友善社區計畫書
# 執行單位名稱：
營造區域:

計畫提出日期：中華民國113年O月O日
目錄
壹、單位資料	-----------------------------------	P
貳、現況及問題	-----------------------------------	P
參、計畫目標	-----------------------------------	P
肆、實施策略與進行步驟	-----------------------------------	P
伍、預定進度	-----------------------------------	P
陸、預期成果	-----------------------------------	P
柒、經費編列表	-----------------------------------	P

壹、執行單位資料
計畫名稱	113年度高齡友善社區計畫
單位名稱
單位地址
申請辦理區域	臺南市_____區，共計___里 / 總人口數______人，長者總人數____人，占總人口比率____%
執行範圍	_______(請寫出里別)，共___里 / 總人口數______人，長者總人數____人，占總人口比率____%
單位負責人	姓名		職稱		電話
	信箱
單位承辦人	姓名		職稱		電話
	信箱
執行期限	自113年o月o日起至113年10月15日止
申請經費	元

（如篇幅不足，請自行增列）

貳、現況及問題(含社區資源盤點)

參、計畫目標
衡量目標	目標值	單位
執行高齡友善八大面向之指標	2	面向
區域層級跨部門推動會議	2	次
辦理營造高齡友善社區活動或課程	16	節
新增高齡友善場域/組織	1	處
邀約長者並完成長者功能評估量表(ICOPE)	200	案
邀約長者完成咀嚼吞嚥障礙篩檢量表	100	案
發布新聞稿	2	則
辦理公民參與討論會	1	場
配合參加衛生局辦理之教育訓練或相關活動	1	場

肆、實施策略與進行步驟
一、執行高齡友善八大面向之指標
        1. 八大面向目標：

        1. 八大面向執行步驟：

二、跨部門推動平台(架構圖請提供於附件1)
成立_______________推動委員會/_______(請寫出)：
(1)召集人：________
(2)共_____單位：□_______ □______ □______ □_______
        □_______ □______ □______ □_______
(3)長者代表：______名
預定召開會議：_____次

三、辦理營造高齡友善社區活動或課程

四、新增高齡友善場域/組織
單位名稱：
電話：
地址：
照片說明：

五、發布新聞稿

六、辦理公民參與討論會

七、配合參加衛生局辦理之教育訓練或相關活動

伍、預定進度(以甘特圖表示，可另行增列其他項目，但至少應包括計畫目標所列工作項目)
月 次 / 工作項目	第 / 1 / 月	第 / 2 / 月	第 / 3 / 月	第 / 4 / 月	第 / 5 / 月	第 / 6 / 月	第 / 7 / 月	第 / 8 / 月	第 / 9 / 月	第 / 10 / 月	第 / 11 / 月	第 / 12 / 月	備 註

（如篇幅不足，請自行增列）
陸、預期成果：

柒、經費編列：
項 目	單位	單價	數量	合計	用途說明
講座鐘點費
出席費
文具紙張
印刷
租金
材料費
國內旅費
餐費
其他
雜支費
總計

(若表格不足請自行增加，並請刪除未編列項目)

附件二、113年各區預計辦理面向
社區 / (行政區)	辦理面向	需求評估與 / 推動面向相關性	推動面向目標 / 及監測指標	行動策略	成效評估
新營區	交通	就醫不便，公車班次少，長者不會使用網路查詢公車時刻表	辦理高齡者認識大眾運輸及交通安全宣導	1.向高齡者介紹完整之大眾運輸工具(如公車、火車)乘車資訊，包括路線、時刻表與特殊需求設施等。 / 2.提供高齡者道路安全相關資訊，以降低其行走、駕駛汽機車或代步車時可能發生的危險。	4節
新營區	溝通與訊息	長者科技識能缺乏。	辦理高齡者數位媒體課程	1.透過課程，教導高齡者如何使用LINE群組及LINE常用功能。 / 2.網路LINE詐騙 / 3.制定APP使用教學	4節
鹽水區	社區支持與健康服務	缺少提供健康飲食餐點及供餐服務	辦理健康飲食相關宣導體驗活動	媒合長照、供餐團體及營養師等相關單位，針對民眾需求(如用餐需求、健康飲食認知等)辦理相關宣導體驗活動	3場
鹽水區	交通	長者友善交通工具不足	辦理高齡者認識大眾運輸及交通安全宣導	提供高齡者道路安全相關資訊，以降低其行走、駕駛汽機車或代步車時可能發生的危險。	4節
白河區	社區支持與健康服務	社區供餐，但菜餚不易咀嚼	辦理長者健康營養與膳食調配	提供長者健康營養與膳食調配資訊，以利供餐菜餚製備符合長者咀嚼需求，攝取均衡飲食。	3場
白河區	溝通與訊息	超高齡社會資訊學習不足	辦理銀髮族數位資訊學習	1.透過課程，教導高齡者如何使用LINE群組及LINE常用功能。 / 2.網路LINE詐騙 / 3.制定APP使用教學	4節
柳營區	戶外空間和建築物	對於社區的環境清潔仍又待改進	規劃並改善公共空間	依據社區需求及迫切程度逐一改善公共空間。	3處
柳營區	社會參與	里民對於社區中辦理講座的意願提升，並同時希望可以辦理一些競賽或活動來提升自我價值。	辦理高齡者健康促進活動	辦理講座、競賽或活動，讓長者發揮才能	1場
後壁區	社區支持與健康服務	範圍遼闊，難全面顧及，以致民眾健康意識薄弱。	辦理高齡者ICOPE評估	了解長者需求評估，及提供適宜的資源服務和轉介。	30人
後壁區	交通	就醫不便	辦理交通會勘	依據長者需求，增加公車站增設或小黃公車可行性討論。	2場
東山區	社會參與	長者健康促進識能低	辦理高齡者健康促進活動	針對高齡者及其照護者提供多元且容易參加之課程。	12節
東山區	尊重與社會融入	高齡者在社會上容易被貼上老而無用之標籤，可藉由世代融合活動，讓民眾知道高齡者所擁有的智慧及人生經驗是無可取代的。	辦理世代融合活動	藉由世代融合活動(祖孫同樂、懷舊童玩、闖關遊戲)提升長者參與，達到社會融入。	2場
麻豆區	溝通與訊息	多數長者不易辨識電話或行銷詐騙。	辦理高齡防詐欺-理財與消費安全性、財務安全與風險宣導	提供高齡者最新詐騙手法相關資訊，以降低其財物損失的風險。	4節
麻豆區	社會參與	長者健康促進識能低	辦理長者健康促進課程	針對高齡者及其照護者提供多元且容易參加之課程。	12節
下營區	交通	依據社區需求及迫切程度逐一改善交通問題。	辦理交通會勘	依據長者需求，增加公車站增設或小黃公車可行性討論。	2場
下營區	社會參與	1.長者健康促進活動少 / 2.長者可以參與的課程不多	辦理高齡者健康促進活動	針對高齡者及其照護者提供多元且容易參加之課程。	12節
六甲區	社區支持與健康服務	狹長型行政區，涵蓋山區及省道，範圍遼闊，難全面顧及，以致民眾健康意識薄弱。	辦理高齡者ICOPE評估	了解長者需求評估，及提供適宜的資源服務和轉介。	30人
六甲區	交通	活動中心有辦理課程及共餐服務，但受限於交通，導致長者沒辦法好好應用。	辦理交通會勘	依據長者行的安全，增加紅綠燈秒數可行性討論。 / 依據長者就醫需求，增加公車站增設可行性討論。	2場
官田區	交通	長者使用公車需有人帶領體驗，因此希望能有相關單位或志工來協助帶領。	辦理公車體驗活動	帶長者坐公車一日遊，使長者感踏出坐公車的生	1場
官田區	社會參與	1.長者健康促進活動少 / 2.長者可以參與的課程不多	辦理高齡者健康促進活動	針對高齡者及其照護者提供多元且容易參加之課程。	12節
大內區	交通	1.長者多以摩托車代步，沒有戴安全帽的習慣。 / 2.容易忽略交通號誌，任意過馬路。	辦理高齡者認識大眾運輸及交通安全宣導	提供高齡者道路安全相關資訊，以降低其行走、駕駛汽機車或代步車時可能發生的危險。	4節
大內區	溝通與訊息	多數長者不易辨識電話或行銷詐騙。	辦理高齡防詐欺-理財與消費安全性、財務安全與風險宣導	提供高齡者最新詐騙手法相關資訊，以降低其財物損失的風險。	4節
佳里區	社會參與	長者健康促進識能低	辦理長者健康促進課程	針對高齡者及其照護者提供多元且容易參加之課程。	12節
佳里區	溝通與訊息	科技識能缺乏	長者客製化資訊課程	提供長者至便利商店實際操作ibon。	4節
學甲區	社區支持與健康服務	社區青壯年人口菸檳酒生活不良習慣的議題	辦理健康促進課程	規劃進入社區辦理相關課程，提供戒治管道等健康促進活動、課程	8節
學甲區	交通	就醫不便，不知如何預約康復巴士	辦理長者認識大眾運輸及交通安全宣導	提供長者區內可利用的大眾交通運輸工具種類，並提供道路安全相關資訊，降低可能發生的危害。	4節
西港區	溝通與訊息	長者因年齡、教育、語言等原因，導致接受訊息能力不夠。	使用多元方式提升長者接受訊息能力	1.用長者聽得懂、看得懂的語言與圖卡 / 2.深入社區 廣播、社區佈告欄、家訪主動告知 / 3.辦理各項講座及健促活動並邀請社區長者參加 / 4.結合社區、藥局、醫院免費提供測量血壓、血糖、檢查 / 5.製作轄區內血壓站地圖，提供長者便利性	5種
西港區	交通	就醫不便，不知如何預約康復巴士	辦理長者認識大眾運輸及交通安全宣導	提供長者區內可利用的大眾交通運輸工具種類，並提供道路安全相關資訊，降低可能發生的危害。	4節
七股區	社區支持與健康服務	社區高齡化越來越嚴重，年輕人外出工作，社區內獨居老人日益增加，如何協助生活改善。	辦理高齡者健康促進活動	加強居家服務(獨居老人)、年長者長照問題、老人運動問題、老人食物選擇太少、老人問題、長照的推廣於家庭的使用、心理衛生教育太少，衛生教育接收的生活改善。	8節
七股區	交通	就醫不便，不知如何預約康復巴士	辦理長者認識大眾運輸及交通安全宣導	提供長者區內可利用的大眾交通運輸工具種類，並提供道路安全相關資訊，降低可能發生的危害。	4節
將軍區	社會參與	長者健康促進識能低	辦理高齡者健康促進活動	針對高齡者及其照護者提供多元且容易參加之課程。	12節
將軍區	交通	1.長者多以摩托車代步，沒有戴安全帽的習慣。 / 2.容易忽略交通號誌，任意過馬路	辦理長者認識大眾運輸及交通安全宣導	辦理認識大眾運輸與交通安全宣導活動。	4節
北門區	社會參與	社區越來越高齡化，人口數越來越少，長輩因年紀增長，願意出門參加活動的意願越來越低。	辦理高齡者健康促進活動	持續提供長者多元代間學習及參與之社區方案。包括深入社區帶領長者辦理健康體能、健康飲食…等。	12節
北門區	公民參與和就業	退休者所具有的工作經驗與智慧，可為社會發展的助力	培養志願服務志工	提供區內高齡志工相關培訓或進修課程	4節
新化區	社區支持與健康服務	缺乏長者關懷員，長者的用餐問題，尤其獨居長者。	連結長者用餐資源連結	1.連結志工訪視長者，收集其用餐需求。 / 2.根據長者的需求協助媒合資源，解決用餐的問題。	5位
新化區	交通	交通工具不足、班次太少、長輩不清楚目前可以使用的交通資源有哪些、交通不方便導致外出採買物品、就醫也不方便。	辦理長者認識大眾運輸及交通安全宣導	提供長者區內可利用的大眾交通運輸工具種類，並提供道路安全相關資訊，降低可能發生的危害。	4節
新市區	交通	1.長者多以摩托車代步，沒有戴安全帽的習慣。 / 2.容易忽略交通號誌，任意過馬路	辦理長者認識大眾運輸及交通安全宣導	辦理認識大眾運輸與交通安全宣導活動。	4節
新市區	社會參與	長者健康促進活動缺乏，減少長者外出社區參與的動機	辦理高齡者健康促進活動	針對高齡者及其照護者提供多元且容易參加之課程。	12節
善化區	社會參與	長者健康促進活動缺乏，減少長者外出社區參與的動機	辦理高齡者健康促進活動	針對高齡者及其照護者提供多元且容易參加之課程。	12節
善化區	溝通與訊息	白天獨自在家或獨居老人多，預防詐騙認知缺乏與必需性	辦理高齡者數位媒體課程	透過課程，教導高齡者防詐騙認知	4節
安定區	溝通與訊息	白天獨自在家或獨居老人多，預防詐騙認知缺乏與必需性	辦理高齡者數位媒體課程	透過課程，教導高齡者防詐騙認知	4節
安定區	社區支持與健康服務	社區高齡化越來越嚴重，年輕人外出工作，社區內獨居老人日益增加，如何協助生活改善。	辦理高齡者ICOPE評估	了解長者需求評估，及提供適宜的資源服務和轉介。	30人
山上區	社會參與	提供長者志願服務、社團活動、學習活動、健康活動	辦理各項高齡者健康促進活動	針對高齡者及其照護者提供多元且容易參加之課程。	12節
山上區	公民參與和就業	退休者所具有的工作經驗與智慧，可為社會發展的助力，有鑑於此，如何積極開發與利用他們的潛能，規劃社會參與活動、投入衛生所再工作圓融豐富人生。	高齡志工參與	提供區內高齡志工相關培訓或進修課程	4節
玉井區	社會參與	1.長者健康促進活動少 / 2.長者可以參與的課程不多	辦理高齡者健康促進活動	針對高齡者及其照護者提供多元且容易參加之課程。	12節
玉井區	交通	1.長者多以摩托車代步，沒有戴安全帽的習慣。 / 2.容易忽略交通號誌，任意過馬路	辦理長者認識大眾運輸及交通安全宣導	介紹轄區綠幹線、橘幹線、小黃公車，必要時安排輕旅行，藉由搭公車帶長輩外出走走	4節
楠西區	社會參與	1.長者健康促進活動少 / 2.長者可以參與的課程不多	辦理高齡者健康促進活動	針對高齡者及其照護者提供多元且容易參加之課程。	12節
楠西區	戶外空間和建築物	依據社區辦理之公民參與工作坊討論出民眾需求，並依迫切程度逐一改善公共空間。	規劃並改善公共空間	1.提供足夠的戶外座椅、休息區或遮陽棚等、且安全維護良好。 / 2.室內外公共廁所配置無障礙廁所，或針對現有之廁所加裝扶手、緊急求救鈴等設備、方便高齡者使用。	3處
南化區	社會參與	1.長者健康促進活動少 / 2.長者可以參與的課程不多	辦理高齡者健康促進活動	針對高齡者及其照護者提供多元且容易參加之課程。	12節
南化區	社區支持與健康服務	社區高齡化越來越嚴重，年輕人外出工作，社區內獨居老人日益增加，如何協助生活改善。	辦理高齡者ICOPE評估	了解長者需求評估，及提供適宜的資源服務和轉介。	30人
左鎮區	公民參與和就業	因生活機能不好，培訓志工提供服務	高齡志工參與	提供區內高齡志工相關培訓或進修課程	4節
左鎮區	社會參與	轄區內無適合運動的地方	辦理高齡者健康促進活動	辦理運動課程	8節
仁德區	溝通與訊息	長者科技識能缺乏。	辦理高齡者數位媒體課程程及健康促進課程	1.透過課程，教導高齡者如何使用LINE群組及LINE常用功能。 / 2.網路LINE詐騙 / 3.制定APP使用教學	4節
仁德區	交通運輸	因年輕人上班、交通工具長輩不清楚目前可以使用的交通資源有哪些、交通不方便導致就醫也不方便。	辦理高齡者認識大眾運輸及交通安全宣導	1.依據辦理之公民參與會議所討論出的民眾需求，並依其需求辦理相關活動。 / 2.提供高齡者道路安全相關資訊，以降低其行走、駕駛汽機車或代步車時可能發生的危險。	4節
歸仁區	社區支持與健康服務	社區中有零星資源回收的住戶，環境髒亂，容易孳生病媒蚊。	加強里民環境之衛生宣導	加強辦理社區環境傳染病宣導講座。	8節
歸仁區	社會參與	辦理活動時希望可以不要侷限在某些社區，而是在各里輪流辦理，便於長輩參與。	辦理高齡者健康促進活動	針對高齡者及其照護者提供多元且容易參加之課程。	12節
關廟區	溝通與訊息	長者科技識能缺乏。	辦理高齡者數位媒體課程	1.透過課程，教導高齡者如何使用LINE群組及LINE常用功能。 / 2.網路LINE詐騙 / 3.制定APP使用教學	4節
關廟區	交通	長者友善交通工具不足	辦理高齡者認識大眾運輸及交通安全宣導	介紹公車站、轉運站及市民卡使用課程。	4節
龍崎區	社區支持與健康服務	缺乏長者關懷員，長者的用餐問題，尤其獨居長者。	連結長者用餐資源連結	1.連結志工訪視長者，收集其用餐需求。 / 2.根據長者的需求協助媒合資源，解決用餐的問題。	5位
龍崎區	交通	交通工具不足、班次太少、長輩不清楚目前可以使用的交通資源有哪些、交通不方便導致外出採買物品、就醫也不方便。	辦理長者認識大眾運輸及交通安全宣導	提供長者區內可利用的大眾交通運輸工具種類，並提供道路安全相關資訊，降低可能發生的危害。	4節
永康區	戶外空間和建築物	依據社區辦理之公民參與工作坊討論出民眾需求，並依迫切程度逐一改善公共空間。	規劃並改善公共空間	增加安全扶手在蹲式馬桶旁。	3處
永康區	交通	依據社區辦理之公民參與工作坊討論出民眾需求，並依迫切程度逐一改善公共空間。	辦理交通會勘	1.依據長者行的安全，增加紅綠燈秒數可行性討論。 / 2.依據長者就醫需求，增加公車站增設可行性討論。	2場
東區	社區支持與健康服務	就醫科別詢問：不清楚自己症狀該看什麼科。	辦理高齡者認識疾病相關宣導社區支持與健康服務	提供長者健康識能資訊以促進長者對於疾病預防及治療知識。	4節
東區	社會參與	1.長者健康促進活動少 / 2.長者可以參與的課程不多	辦理高齡者健康促進活動	針對高齡者及其照護者提供多元且容易參加之課程。	12節
南區	社會參與	1.長者健康促進活動少 / 2.長者可以參與的課程不多	辦理高齡者健康促進活動	提供高齡者或一般民眾對失智症的認識與避免失智症課程 / 辦理社區長者有興趣之活動	12節
南區	戶外空間和建築物	再興里活動中心老舊，需整修才能運作	規劃並改善公共空間	1.針對再興里活動中心漏水問題進行修繕。 / 2.連同相關人員進行會勘。	2場
中西區	社會參與	1.長者健康促進活動少 / 2.長者可以參與的課程不多	辦理高齡者健康促進活動	針對高齡者及其照護者提供多元且容易參加之課程。	12節
中西區	社區支持與健康服務	社區高齡化越來越嚴重，年輕人外出工作，社區內獨居老人日益增加，如何協助生活改善。	辦理高齡者ICOPE評估	了解長者需求評估，及提供適宜的資源服務和轉介。	30人
北區	交通	因社區屬性〝巷弄多〞，上下班顛峰車流量大易於交叉路口發生車禍，此造成長者生活上的困擾	辦理長者交通安全講座	教導長者如何提升行走及騎車安全。	4節
北區	社會參與	1.長者健康促進活動少 / 2.長者可以參與的課程不多	辦理高齡者健康促進活動	針對高齡者及其照護者提供多元且容易參加之課程。	12節
安南區	社區參與	1.長者健康促進識能低 / 2.社區參與課程資訊少	辦理高齡者健康促進活動	針對高齡者及其照護者提供多元且容易參加之課程。	12節
安南區	社區支持與健康服務	1.科技識能缺乏 / 2.部分獨老居所，防跌等防護措施未完善	辦理高齡者認識傳染病相關宣導社區支持與健康服務	提供長者健康識能資訊以促進長者對於傳染病預防及治療知識。	4節
安平區	社會參與	長者健康促進的內容希望增加生活時事。	辦理長者健康促進活動	結合社區活動辦理健檢癌篩、講座、時事宣導如:遠離科技詐騙等。	12節
安平區	住宅	長者對於居家安全的內容不清楚。	辦理居家安全講座	提供居家安全相關資訊，降低長者跌倒風險。 / 可增加居家消防安全，預防火災及一氧化碳中毒的發生。	3節

附件三、各輔導區分組
	輔導種子	被輔導區
1	劉逸軒(東區)	仁德區
2		安定區
3		佳里區
4		鹽水區
5	翁靖媛(南區)	西港區
6		楠西區
7		學甲區
8		後壁區
9	林家綺(南區)	歸仁區
10		永康區
11		下營區
12	彭伊賢(北區)	安平區
13		新化區
14		柳營區
15	徐子媛(安南區)	七股區
16		官田區
17		六甲區
18		北門區
19	陳杏佩(龍崎區)	新市區
20		大內區
21		善化區
22		白河區
23	陳子淇(玉井區)	左鎮區
24		東山區
25		中西區
26		將軍區
27	廖怡琇(關廟區)	山上區
28		南化區
29		麻豆區
30		新營區

附件四
臺南市○○區113年高齡友善社區推動委員會第○次會議紀錄
1. 時間：113年○月○日（星期○） ○午○○時○○分
2. 地點：
3. 主持人：○○○區長 紀錄：
4. 與會人員：如簽到單
5. 主席或其他單位致詞：
6. 衛生所業務簡報：（詳簡報）
針對簡報後有給予回饋的相關長官/專家/單位，請條列式簡要敘述，非逐字稿，範例如下：
1. ○區長○○： 發言內容
2. 單位+姓名+職稱或○○單位：發言內容
1. 社區資源單位業務介紹：
2. 提案討論：
提案一：○○○○○○○○○○○○，提請討論。
（提案單位：○○○）
決議：○○○○○○○○○○○○
1. 主席或其他單位結論：
2. 臨時動議：
3. 散會：同日○午○○時○○分。

附件五、預防及延緩失能照護方案
序號	方案編號	方案名稱	方案研發單位	方案類型
1	CL-01-0004	坐式漢方有氧Oriental / Bio-Synergy	中華太極有氧協會	肌力強化、生活功能重建、社會參與、口腔保健、認知促進、音樂
2	CL-01-0005	漢方導引Meridian Reflex Synergy	中華太極有氧協會	肌力強化、生活功能重建、社會參與、口腔保健、認知促進、音樂
3	CL-01-0027	高齡者照護預防-樂齡體適能專門學校	社團法人台南市基督教青年會	肌力強化
4	CL-01-0258	「舒筋骨、活力漾」高齡者健康生活形塑計畫	財團法人台南市私立林澄輝社會福利慈善事業基金會	肌力強化
5	CL-01-0279	活力勇健呷百二	奇美醫療財團法人奇美醫院	肌力強化、生活功能重建、社會參與、口腔保健、膳食營養、音樂
6	CL-01-0297	老當益壯、抗衰防跌運動	南臺學校財團法人南臺科技大學	肌力強化、生活功能重建、社會參與
7	CL-01-0328	南榮全方位銀髮樂活站	高雄榮民總醫院臺南分院	肌力強化、膳食營養 、認知促進
8	CL-01-0349	台南YMCA樂齡肌力健康促進	台南YMCA協進會館健康體育部	肌力強化、生活功能重建
9	CL-01-0393	樂齡你我”憶從前”	郭綜合醫院	肌力強化、生活功能重建、社會參與、口腔保健、認知促進、音樂
10	CL-01-0395	活腦防跌動姿動	臺南市立安南醫院	肌力強化、生活功能重建訓練、認知促進
11	CL-01-0399	大腦保健動起來	奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	肌力強化、生活功能重建、社會參與、認知促進
12	CL-02-0045	健康生活博士伯	奇美醫療財團法人永康奇美醫院	生活功能重建、社會參與、認知促進
13	CL-03-0064	延緩失能益智桌遊	財團法人樹河社會福利基金會	社會參與、認知促進
14	CL-04-0005	護口進食好妙招	奇美醫療財團法人永康奇美醫院	口腔保健、膳食營養

公民參與討論會辦理說明
附件六
目的：
    透過公民參與討論會，引導社區民眾提出社區的潛在問題、找出社區中的長者需求，激發社區民眾健康意識，並結合長者社區資源整合運用平台的資源，讓社區網絡有更多的互動及合作，以建構高齡友善環境。
執行人員：
    由參與公民參與工作坊教育訓練者，擔任公民參與討論的桌長。
辦理流程說明：
1. 事前邀請社區中的關鍵人物、社區長者等，一同透過公民參與，表達自己的想法、意見。
2. 事前蒐集社區民眾的意見，歸納整理出社區問題、需求。
3. 辦理公民參與討論會，統整多方意見，依照社區解決問題的急迫程度、可行性等因素，決定高齡友善執行面向，提出解決方法，並據以撰寫計畫書及執行後續計畫。
4. 若有其他(區域層級無法解決)之議題，請於回饋單內條列式簡述說明，相關資料彙整後，於高齡友善城市推動小組進行討論。
四、回饋單繳交期限：113年10月15日(含)前
公民參與討論會辦理回饋單
    依照「公民參與工作坊教育訓練」課程內容辦理，邀請社區中的關鍵人物、社區長者等，共同討論社區問題及需求，並依據討論結果決定高齡友善執行面向。
辦理方式：
1. 日期/時間：
2. 地點：
3. 參加人員：
繳交成果：
討論過程摘要：(工作坊討論之各項議題或參加人員提供之意見等)
範例:
1.由○○○擔任桌長
2.說明召開討論會的目的
3.解釋預計討論議題(請先蒐集社區民眾的意見，歸納整理提出問題，提出討論 (善用工具，如便條紙、錄音筆等)
4.參加人員意見:
成員A:……
成員B:……
.
.
.
.
5.討論(桌長帶領、引導):
成員C:……
成員D:……
.
.
.
.
6.桌長統整大家意見，給出結論、決定高齡友善執行面向。
討論結果：(可複選多項，依據討論結果歸納高齡友善執行面向)
□尊重與社會融入 □社會參與
□交通 □溝通與訊息 □公民參與和就業
□住宅 □社區支持與健康服務 □戶外空間和建築物
民眾急迫程度順序：(依據討論結果整理社區解決問題的急迫程度順序，填入數字)
( )尊重與社會融入 ( )社會參與
( )交通 ( )溝通與訊息 ( )公民參與和就業
( )住宅 ( )社區支持與健康服務 ( )戶外空間和建築物
社區中的有力資源/組織

可行性順序：
( )尊重與社會融入 ( )社會參與
( )交通 ( )溝通與訊息 ( )公民參與和就業
( )住宅 ( )社區支持與健康服務 ( )戶外空間和建築物
社區問題(需求)之解決方法(請條列式簡述說明)

其他(區域層級無法解決之議題，請條列式簡述說明)：

114年預計辦理面向(至少3個)
社區 / (行政區)	辦理面向	需求評估與 / 推動面向相關性	推動面向目標 / 及監測指標	行動策略	成效評估

照片(至少兩張，須附照片說明)：
照片	照片
圖說：	圖說：

（如篇幅不足，請自行增列）

衛生福利部國民健康署
附件七
綜合保健計畫共同性經費編列基準及使用範圍
項目名稱	說明	編列標準
講座鐘點費	講座鐘點費係實施本計畫所需訓練研討活動之授課講演鐘點費或實習指導費。專家指導授課之交通費可依「講座鐘點費支給表附則 5 」主辦機關得衡酌實際情況，參照出差旅費相關規定，覈實支給外聘講座交通費及國內住宿費。	依「講座鐘點費支給表」 / 辦理。
臨時工資（含其他雇主應負擔項目）	實施本計畫特定工作所需勞務之工資，以按日或按時計酬者為限，受補助單位人員不得支領臨時工資。	依受補助單位 自行訂定之標準按工作性質編列（每人天以8小時估算，實際執行時依勞動基準法相關規定核實報支），如需編列雇主負擔之勞健保費及公提勞工退休金則另計。
文具紙張	實施本計畫所需油墨、碳粉匣、紙張、文具等費用。
郵電	實施本計畫所需郵資、快遞費、電報、電話費，但不得編列手機費用。
印刷	實施本計畫所需書表、研究報告等之印刷裝訂費及影印費。
租金	實施本計畫所需租用辦公房屋場地、機器設備及車輛等租金。	受補助單位若使用自有場地或設備，以不補助 租金 為原則。但如確為執行本計畫而租用單位內部場地或設備，且提出對外一致性公開之收費標準等證 / 明文件，經本署 認可後，始得據以編列，並檢據報支。車輛租用僅限於從事因執行本計畫之必要業務進行實地審查或實地查核時，所 產生之相關人員接駁或搬運資料、儀器設備等用途 含電動車輛所需電池租金 ）），且不得重複報支差旅交通費。
材料費	實施本計畫所需消耗性器皿、材料、實驗動物、藥品及使用年限未及二年或單價未達 1 萬元非消耗性之物品等費用。應詳列各品項之名稱﹙中英文並列﹚單價、數量與總價。使用年限未及二年或單價未達1 萬元之非消耗 性物品以與計畫直接有關為限；且不得購置普通性非消耗物品，如複印機、印表機、電腦螢幕、碎紙機等。
出席費	實施本計畫所需專家諮詢會議之出席費。受補助單位之相關人員及非以專家身分出席者不得支領。屬工作協調性質之會議不得支給出席費。	出席費依「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」辦理。
國內旅費	實施本計畫所需之相關人員及出席專家之國內差旅費。凡公民營汽車到達地區，除因業務需要，報經本署事前核准者外，其搭乘計程車之費用，不得報支。	依「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」及「國內出差旅費報支要點」規定辦理，差旅費之編列應預估所需出差之人天數，並統一以 2,000元 人天估算差旅費預算 。
餐費	實施本計畫執行需要而召開之相關 / 會議，已逾用餐時間之餐費。	申請餐費，每人次最高100 元。
其他	辦理本計畫所需之其他未列於本表 / 之項目。	應於計畫書列明支用項目，並說明需求原因。惟 不得編列下列之項目(1)國外旅費(房屋及建築、空間規劃費(交通及運輸設備(獎勵金、獎助 (生日禮金、聚餐、 手機儲值卡 ( 學分認證費 如係以推動健康促進業務為主者，不在此限 、執照費、會費、燃料費、牌照費。
雜支費	實施本計畫所需之雜項費用。	最高以百分之五為上限，且不得超過10 萬元。

 (封面)
附件八
臺南市政府衛生局
113年度高齡友善社區計畫
期中/期末成果報告
# 執行單位名稱：
營造區域:

中 華 民 國 113 年 月 日

目錄
壹、計畫目標	-----------------------------------	P
貳、前言及目的	-----------------------------------	P
參、執行策略	-----------------------------------	P
肆、執行成效	-----------------------------------	P
伍、檢討與修正	-----------------------------------	P
陸、預期效益及未來具體目標規劃與展望(期中成果報告免填)	-----------------------------------	P
柒、其他檢附資料	-----------------------------------	P

計畫目標

前言及目的
前言

目的

執行策略

執行成效(至少需含計畫服務內容與成果、關鍵績效指標達成情形等)
服務內容與成果：

關鍵績效指標達成情形
衡量目標	目標值	單位	達成值	達成率
執行高齡友善八大面向之指標	2	面向
區域層級跨部門推動會議	2	次
辦理營造高齡友善社區活動或課程	16	節
新增高齡友善場域/組織	1	處
邀約長者並完成長者功能評估量表(ICOPE)	200	案
邀約長者完成咀嚼吞嚥障礙篩檢量表	100	案
發布新聞稿	2	則
辦理公民參與討論會	1	場
配合參加衛生局辦理之教育訓練或相關活動	1	場

檢討與修正(至少需含績效指標之檢討及研提未來改善策略)

預期效益（含計畫內容、服務效益分析）及未來具體目標規劃與展望(期中成果報告免填)
預期效益
未來具體目標規劃與展望

其他檢附資料(如圖、表、會議紀錄、活動成果紀錄、活動照片等)
1. 圖
2. 表
表一、跨局處 單位推動平台
層級	推動委員會名稱	召集人	參與單位	長者代表
鄉鎮市區

表二、高齡友善社區之在地化夥伴關係(高齡友善組織)
合作期程	夥伴名稱	合作項目(限300字內)	服務行政 / 區數	服務行政區
113/○/○	○○水電行	號招社區志工，定期進行獨居老人居家修繕	2	○○區及○○區

 (欄位不足請自行增列)
三、活動成果(課程或活動成果並檢附照片)
活動類型及主題	辦理日期 / 及地點	內容摘述	場域	對象	人數	活動圖片
□活動 / □講座 / □其他，_____ / 活動名稱：OO	日期： / 地點：		□社區 / □學校 / □職場 / □院所 / □其他_____
						說明：

(欄位不足請自行增列)
四、會議紀錄
五、公民參與回饋單
六、其他

臺南市政府衛生局收支明細表
附件九
(本計畫經費來自菸品健康福利捐)
執行單位： 年度：113
子計畫名稱：
□期末核銷
委辦經費：新臺幣 元整 (A)
核撥（結報） / 經費預算核撥數		經費核撥日期 / 年 月 日 / 金額： 元(B)	合計
用途別	核定金額	結報日期 / 年 月 日 / 金額： 元(C）
業務費	0000
小計	(A)
餘（絀）數		_______(D)＝B-C
備註		□期末經費執行率(%)= % ，是否達80%。 / 已達成。 / 未達成，請說明原因及處理方式： / 年度經費繳回款：新台幣 元。 / 利息收入：新台幣 元、其他衍生收入：新臺幣 元，(經費結報時，利息金額為300元以下者，得留存受委辦單位免解繳本署；其餘併同其他衍生收入及結餘款，應於結報時解繳本局)

製表人： 覆核： 會計人員： 單位首長：

附件十
收 支 明 細 清 冊

委託單位：臺南市政府衛生局
計畫名稱：113年度高齡友善社區計畫
執行單位：
總經費：新台幣 000,000元

第一用途	第二用途	用途說明	核定金額	會簽編號(或憑證編號)	核銷日期	品名/支出用途	金額	累計	剩餘可用金額	備註(若經費有流用或勻支，請註明原核定科目，及公文字號)
1.業務費
	按日按件計資酬金	講座鐘點費

	出席費	出席費

	文具紙張	文具紙張

	印刷	印刷

	租金	租金
	材料費	材料費

	國內旅費	國內旅費
	餐費	餐費

	其他	其他
	雜支費	雜支費

製表人：		覆核：		會計主管：		單位首長：