## 臺南市110年
110年臺南市政府失智症防治行動方案計畫施政成果彙整表
策略	行動方案	工作項目	衡量指標	預期效益(目標值)	主責單位	經費預算(110年)	局處執行進度(%)(110年)	局處執行進度及成果(執行進度110年1至12月)
1.列失智症為公共衛生之優先任務	1.1有專責單位 / 推動失智症政策 / 管考	1.1-1a 辦理跨局處高齡友善城市推動小組會議	1.1-1由高齡友善城市委員會作為推動小組	2次/年	衛生局 / 社會局	-	100%	110年2月25日及10月29日辦理高齡友善城市委員會推動小組會議
		1.1-2a 建立臺南市失智症防治行動方案計畫	1.1-2完成臺南市失智症防治行動方案計畫	於109年底完成公告		64,804,225	100%	110年2月25日第一次修訂本市失智症防治行動方案 / (失智症診斷及照護經費預算：62,004,225元，失智症防治及友善經費預算：2,800,000元)
		1.1-3a 設置臺南市失智症服務之專責單位或窗口	1.1-3完成臺南市失智症服務之專責單位或窗口	於109年底完成	各局處	-	100%	失智症診斷及照護：臺南市政府社會局長期照顧管理中心劉佩芯，電話：06-2931232、2931233，e-mail:ltc273@mail.tainan.gov.tw / 失智症防治及友善：臺南市政府衛生局林佳蓉衛生教育指導員，電話：06-2679751#255，e-mail:a00122@tncghb.gov.tw
	1.2保障失智者人權	1.2-1a宣導及推動失智者友善職場	1.2-1針對勞工對失智者工作的友善對待	12場/年	勞工局	-	100%	結合本局辦理之活動，針對廠商及求職者推動失智者就業服務諮詢及宣導，建立失智者友善環境，110年1-12月共計辦理29場次，共計2,335人次。 / 1.110年1月12日於善化區嘉北社區老人文康活動中心，共33人參加。 16.110年8月26日於南門勞工育樂中心，共20人參加。 / 2.110年2月23日於南門勞工育樂中心，共41人參加。 17.110年9月14日於安平區建平里活動中心，共73人參加。 / 3.110年2月23日於永康區六合里活動中心，共90人參加。 18.110年9月28日於新營區南紙里活動中心，共28人參加。 / 4.110年2月24日於南門勞工育樂中心，共34人參加。 19.110年10月1日於南門勞工育樂中心，共80人參加。 / 5.110年2月25日於新營區南紙里活動中心，共56人參加。 20.110年10月2日於善化區文康育樂中心，共700人參加。 / 6.110年3月4日於南門勞工育樂中心，共40人參加。 21.110年10月20日於永康區東橋里活動中心，共62人參加。 / 7.110年3月5日民治巿政中心社會局，共41人參加。 22.110年10月26日於東區衛國里活動中心，共56人參加。 / 8.110年3月18日於善化區嘉北社區老人文康活動中心，共32人參加。 23.110年10月29日於南門勞工育樂中心，共73人參加。 / 9.110年3月31日於中華醫事科技大學，共14人參加。 24.110年11月1日於南門勞工育樂中心，共44人參加。 / 10.110年4月17日於善化區文康育樂中心，共400人參加。 25.110年11月2日於南門勞工育樂中心，共 74人參加。 / 11.110年4月24日於新營區忠政里活動中心，共48人參加。 26.110年11月4日於南門勞工育樂中心，共61人參加。 / 12.110年5月6日於永華市政中心3樓南側會議室，共33人參加。 27.110年11月25日於仁德區成功里活動中心，共32人參加。 / 13.110年8月12日於經濟部安平工業區服務中心辦理，計有22人參加。 28.110年12月4日新營區太子宮活動中心，共48人參加。 / 14.110年10月26日於柳營區農會辦理，計有57人參加。 29.110年12月10日安平區公所禮堂，共79人參加。 / 15.110年8月25日於永華市政中心3樓南側會議室，共38人參加。
		1.2-2a 考量失智者需求，協助失智者就業	1.2-2針對失智者工作權提出推動方案	協助失智者就業人數2人	勞工局	-	100%	1.110年1-12月協助失智者就業服務1人，提供就業諮詢，並推介勞動部安心即時上工。 / 2.110年4月15日拜訪成大失智症中心，建立合作機制，共22人參加。 / 3.110年成大失智症中心共轉介3名個案，1名經評估目前仍以醫療需求為優先不開案；1名尚等待確認復職時間，後續再視需求連結職務再設計服務； 另1名目前晤談評估中。
		1.2-2b 針對市府員工宣導失智者友善職場		2場/年	衛生局	-	100%	結合8月29日及8月30日大型疫苗接種站宣導失智友善共計691人。
		1.2-2c 針對市府失智員工提供關懷方案或座談會		1場/年	衛生局	-	100%	8月26日針對員工辦理失智友善座談會，針對家屬需求設計1款失智症與巴金森氏症有何不同單張，及將法律課程列入明年健康講座
	1.3確保失智症計畫與行動之落實	1.3-1a 定期追蹤檢討行動方案各項工作執行成效	1.3-1定期追蹤檢討行動方案各項工作執行成效	90%	衛生局	-	100%	7月15日請各局處提供1-6月成果(公文：府衛國健字1100658797號)，12月16日請各局處提供1-12月成果(公文：府衛國健字1101539128號)
2.提升大眾對失智症之認識及友善態度	2.1提升本市民眾對失智症的認識	2.1-1a 將「失智友善社區」課程納入本市府公職人員每年終身學習時數	2.1-1增進本市府公職人員對失智症的認識及友善態度	受訓率80%	各局處	-	100%	110年1-12月本府公務人員數計12,835人，「失智友善社區」課程完訓者共計10,599人，參訓率為82.58%
		2.1-1b 辦理市府員工公共識能教育訓練		2場/年	衛生局	-	100%	9月22日及10月1日辦理市府員工失智友善公共識能教育訓練，共2場，共計39人。
		2.1-2a 結合樂齡學習據點課程宣導失智症議題	2.1-2將失智症議題相關概念融入樂齡學習據點課程中	12場/年	教育局	-	100%	110年於永康區、歸仁區、玉井區、鹽水區、安南區、仁德區、善化區、大內區環湖樂齡學習中心辦理針對高齡長輩之預防失智課程及活動，計有14場次315人次參與，如分享失智友善社區、透過傳授保護腦細胞健康知識，針對高齡者設計簡單的心智運動、預防失智健康操，手眼協調活動，幫助老人家促進腦細胞成長、帶動高齡者進行團康遊戲、遊戲實作以增進人際互動預防失智，或是對70.80歲長者運用簡單分享健忘與失智，並動手繪畫活用大腦。南區樂齡學習中心線上動動體智能課程，更在疫情期間，用FB直播方式帶大家一起動手動腦預防失智，約有2場次50人次參與直播。
		2.1-3a 推動國民中小學教師失智相關知識能教育	2.1-3國中小學教師、樂齡學習據點講師失智相關宣導或講座	1場/年	教育局	4,000	100%	1.家庭教育中心於7月4日針對志工(含現職、退休教師)辦理「家庭代間關照-活化腦部課程」，計有61人次參與，從認識失智症、預防及如何強化家庭支持系統。 2.舉行樂齡學習中心講師線上培訓期間併同於110年8月20日辦理失智症友善講座，提升46位樂齡中心講師對於失智症的基本知能，融入課程中。 / 3.製作「樂齡學習好play」系列課程短片，包含失智症宣導，於9月27日於本市公用頻道及youtube播放，提供本市國中小教師、樂齡據點教師及市民瞭解。
		2.1-4a 結合大型活動宣導失智症的預防及友善態度	2.1-4結合或辦理失智友善相關活動宣導及行銷	大型活動宣導4場/年	衛生局	-	100%	共計38場，9,498人次
		2.1-4b 各局處結合活動辦理失智症宣導或講座		每局處提供1場/年	各局處 / (排除人事處)	10,600	100%	共124場，共計4,0051人次
		2.1-4c 多元管道行銷失智症的預防及友善態度		媒體露出4則/年	衛生局	-	100%	10則
		2.2-1a 邀請失智者及家屬、失智症團體代表或專家參與失智症推動會議或座談會	2.2-1依失智者及家屬的需求推動失智友善計畫或方案	1場/年	衛生局	-	100%	中西區、柳營區及永康區失智友善社區、市府員工共計4場座談會
	2.2提升本市民眾的失智友善態度	2.2-2a 依照不同宣導對象製作失智友善宣導品（SOP、影片、手冊、海報等）	2.2-2編製提升大眾對失智友善態度之海報或教材資源	2件/年		-	100%	影片共計5則，單張共計2款，繪本1款
		2.2-3a 建立失智友善社區示範點	2.3-1推動失智友善社區	6處/年	衛生局	-	100%	新增48里為示範里，截至目前共計63里
		2.2-3b 推動失智友善村里辦公處(加入友善組織，並於村里活動辦理失智宣導或講座)		2025年完成649個里	民政局、衛生局	-	39.29%	新增19個里辦公處，截至目前共計255個里辦公處加入失智友善組織
		2.2-3c 針對大眾運輸業者辦理失智症宣導或講座		5場/年	交通局	-	100%	本市轄管公車業者(新營客運)向新進駕駛進行失智症相關衛教政策宣導，分別於2/2(二)14:00-14:30新營新營客運公司會議室(台南市新營區開元路144號)3人、3/11(四)16:30-17:00新營新營客運公司會議室(台南市新營區開元路144號)2人、5/7(五)14:00-14:30新營新營客運公司會議室(台南市新營區開元路144號)3人、5/18(二)16:30-17:20新營新營客運公司會議室(台南市新營區開元路144號)2人、6/8(二)15:10-15:50新營新營客運公司會議室(台南市新營區開元路144號)3人，共計5場次13人。
		2.2-3d 輔導大眾運輸業者加入失智友善組織		2處/年	交通局、衛生局	-	100%	共計7家加 入失智友善組織
		2.2-3e 推動失智友善警察局及派出所(加入友善組織，並於警察局活動辦理失智宣導或講座)		新增1成派出所/年 / (本市分駐及派出所共計146，1成=15家)	警察局	-	100%	本局推動失智友善派出所110年新增41所，截至目前共計106所加入。(本市分駐及派出所共計146所)
		2.2-3f 宣導指紋按捺及人臉辨識的重要性		12場/年	警察局	-	100%	本年度辦理社區治安會議宣導指紋按捺級人臉辨識的重要性共計165場，8,298人。
		2.2-3g 辦理社區防災宣導等活動，協助推廣民眾認識失智症		12場/年	消防局	-	100%	結合本局辦理之社區防災宣導等活動，協助推廣民眾認識失智症，110年1-12月共計辦理12場次，共計2,300人次。 / 1.110月1月12日地點：六甲區甲東里活動中心30人。 / 2.110月1月31日地點：佳里區九龍殿100人。 / 3.110月1月19日地點：仁德區南紡世貿展覽中心1,000人。 / 4.110月1月19日地點：安定區南安國小200人。 / 5.110月2月10日地點：六甲區六甲里活動中心25人。 / 6.110月2月24日地點：七股區七股鹽山350人。 / 7.110月3月17日地點：六甲區甲東里活動中心35人。 / 8.110月4月30日地點：六甲區甲南里活動中心30人。 / 9.110月5月5日地點：下營區賀建國小100人。 / 10.110月5月12日地點：北門區北門國中200人。 / 11.110月5月5日地點：麻豆區曾文農工30人。 / 12.110月9月17日地點：新化區大新國小200人。
		2.2-4a建立失智友善組織推廣計畫	2.3-2新增失智友善組織數	100家	衛生局	-	100%	共計292家
		2.2-5a建立失智友善天使培訓推廣計畫	2.3-3新增失智友善天使數	≧5000人/年	衛生局	-	100%	共計7,501人
		2.2-6a失智症認識友善學校宣導	2.3-4失智症認識友善學校宣導	12場/年	衛生局	-	100%	共計32場，共3,768人次
		2.2-7a建構失智友善網絡	2.2-7臺南市政府、各局及其所屬機關單位加入失智友善組織	1家/年	各局處			臺南市政府衛生局及37區衛生所皆已加入 / 臺南市政府警察局、16個分局及135處派出所(分駐所)皆已加入 / 臺南市政府永華及民治市政中心皆已加入
3.降低失智的風險	3.1降低可改變的罹患失智症之風險，包含肥胖、糖尿病、高血壓、體能活動不足、吸菸、飲酒過量等	3.1-1利用多元管道行銷宣導失智症防治與宣導	3.1-1行銷宣導失智症防治，提升市民對失智症認知及預防	媒體露出4則/年	衛生局	-	100%	10則
		3.1-2a 運用多元管道倡導心理健康識能 / 3.1-2b 辦理憂鬱症宣導 / 3.1-2c 辦理憂鬱症篩檢 / 3.1-2d 辦理憂鬱症相關人員教育訓練	3.1-2強化民眾的心理健康識能	12場/年	衛生局	-	100%	3.1-8a 運用多元管道倡導心理健康識能：利用講座宣導 、網站、臉書、電台、報紙、公車站、跑馬燈 等多重方式；好心情臉書110年1-12月點閱瀏覽觸及569,212人次。 / 3.1-8b 辦理憂鬱症防治暨珍愛生命守門人心理健康活動37場次，共2,005人次參加。 / 3.1-8c 推廣民眾利用心情溫度計(BSRS量表)，並宣導民眾下載APP使用，另辦理長者憂鬱症篩檢9,752人次。 / 3.1-8d 辦理憂鬱症相關人員教育訓練：10月15及11月17日(分上下午場次)辦理3場次訓練(2場實體、1場視訊)，共計202人參加。
	3.2主動提供諮詢民眾可改變之危險因子並進行介入	3.2-1a辦理醫事人員失智症防治教育訓練	3.2-1培訓醫療專業人員對失智症的認知及預防並能主動提供民眾諮詢服務	2場/年	衛生局	-	100%	4月7日及4月28日辦理失智友善師資培訓課程，4月9日及4月23日辦理失智友善師資繼續教育訓練，共辦理4場，289人
4.健全失智症診斷、治療、照護網絡	4.1強化失智症照護服務體系	4.1-1a 發展失智共照指引手冊 / 4.1-1b結合社區長照據點宣導協助疑似失智者接受診斷之流程 / 4.1-1c 推動失智照護服務計畫	4.1-1 失智症診斷比率	≧70%	社會局	-	95.47%%	失智症確診人數17,172/失智症推估人數25,695=66.83%(衛福部提供)
		4.1-2a 推動失智照護服務計畫	4.1-2失智者獲得個管服務比率	≧80%	社會局	-	99.17%	本市轄內計6家共照中心：110年12月31日(失智個案確診人數3,822人 ÷ 個管個案數合計約3,854人)× 100%=99.17%
		4.1-3a 彙整失智者使用長照服務資料	4.1-3失智者獲得長照服務比率	40%	社會局	-	91.00%	本市失智者獲得長照服務比率：(失智平台服務中且使用長照服務人數/失智平台服務中個案)×100% / (1,396 ÷ 3832) × 100% =36.4%
		4.1-4a 辦理安寧緩和醫療條例之宣導活動 / 4.1-4b 安寧療護管理列入醫院品質與評鑑	4.1-4提升失智症病人及其家屬對安寧緩和的認知	12/場 / 109年納入	衛生局	-	100%	本局執行「110年病人自主權利及安寧緩和宣導計畫」，共計辦理58場次病人自主權利法宣導活動及教育訓練，宣導人數為2,560人，完成602份預立醫療決定。
	4.2發展及強化社區型照護體系與流程	4.2-1a 佈建失智症共同照護中心及失智症社區服務據點	4.2-1失智症共同照護中心數/失智症社區服務據點數	6/40	社會局	-	100%	已布建6家失智共同照護中心及40點失智社區服務據點。
		4.2-2a 佈建失智型與混合型日間照顧服務/團體家屋/小規模多機能服務	4.2-2 提高失智社區照護資源家數含失智型與混合型日間照顧服務/團體家屋/小規模多機能	51/1/8	社會局	-	100%	本市辦理日間照顧服務共計82間日照中心(含失智型7間，小規模多機能16家)、團體家屋1間。
	4.3培訓健康照護專業人員及照顧服務人員具失智症專業知識與技能	4.3-1a 訂定失智照顧專業人員培訓課程 / 4.3-1b 建置專業人員登錄管理系統 / 4.3-1c 建立失智症照顧人才培訓制度，培訓對象包含醫事專業人員、照顧服務人員 / 4.3-1d 推展失智症照顧人才培訓制度	4.3-1從事長照服務之醫事人員及照顧服務員完成失智症相關訓練之比率	≧50%	社會局	-	76.82%	本市委託6家失智共照中心辦理失智照護人才培訓，對象包括失智據點內之服務人員及其他醫事人員、照顧服務人員等。 / 完成失智專業人員8小時課程訓練與失智照顧服務員20小時課程訓練共計6,586人/本市110年從事長照服務之專業人員及照顧服務人員共計8,573人=76.82%
		4.3-2a 開發失智症照護技巧相關宣導教材	4.3-2 提升外籍家庭看護工對失智症照護及友善的認知	1件/年	社會局	-	100%	1.臺南市政府社會局長期照顧管理中心相關宣導文宣：https://ltc.tainan.gov.tw/Mode03_02.asp?num=20200115100108&t=menu / 2.臺南市政府衛生局網站(https://health.tainan.gov.tw)>中老年健康>失智症專區>衛教專區
		4.3-2b 辦理外籍家庭看護的失智症照護及友善教育訓練		2/場	勞工局	-	100%	110年10月6日及10月18日辦理外籍家庭看護工失智症照護及友善教育訓練，以一對一方式提升移工對失智症照護的瞭解及認知，共計14人。
	4.4提升失智者與家庭知情同意、與自主醫療照護選擇、與預立醫囑與決定之認知	4.4-1a 辦理病人自主權利法宣導活動	4.4-1失智者與家庭對病人自主權利法的認識	12/場	衛生局	-	100%	1.本局執行「110年病人自主權利及安寧緩和宣導計畫」，共計辦理34場次安寧緩和宣導活動及教育訓練，宣導人數為1,878人，完成4,923份安寧緩和註記。 / 2.醫院評鑑條文(2.3.15)已納入安寧照護服務項目「對有安寧緩和醫療需要的病人，有適當之專業團隊，提供多元化、高品質的安寧照護服務。」
5.普及對失智家庭照顧者的支持協助	5.1提升失智家庭照顧者的能力	5.1-1a 辦理失智家屬照護技巧培訓課程	5.1-1失智家屬照護技巧 / 培訓課程場次	10場/年	社會局	-	100%	辦理失智家屬照護技巧培訓課程，共計辦理10場次，服務336人次。
	5.2普及失智家庭照顧者多元支持服務，降低失智家庭照顧者負荷壓力	5.2-1a 失智症照顧人才培訓制度，應包含辨識與降低失智家庭照顧者壓力之訓練	5.2-1 辦理家屬支持性團體場次處	5場/年	社會局	-	100%	辦理失智症照顧人才培訓5場，服務315人次。
		5.2-1b 於失智社區服務據點辦理家屬支持性團體。		6場/年	社會局	-	100%	失智社區服務據點辦理家屬支持性團體課程，共計辦理6場次，服務452人次。
		5.3-1a 失智症家庭心理健康促進與自傷行為防治政策之規劃與推動 / 5.3-1b 提供失智家庭照顧者負荷處遇與治療 / 5.3-1c 提供失智家庭照顧者諮商協談服務	5.3-1失智家庭照顧者獲得支持之家庭數	3個/年	社會局	-	100%	失智共同照護中心為提供失智家庭照顧者諮詢服務，已提供資訊讓有需求之3個失智症家庭使用心理健康資源 ，接受心理健康促進與自傷行為防治、失智家庭照顧者負荷處遇與治療。
6.建置失智症資訊蒐集與分析平台	6.1運用臺南市失智症個案管理系統進行確診案之建檔及管理	6.1-1a由臺南市失智共同照護中心鍵入新確診案於失智症個案管理系統	6.1-1新確診案之鍵入完成率	>90%	社會局	-	100%	本市共同照護中心鍵入新確診案於失智症個案管理系統，至110年12月新確診個案數1,279人，完成率達100%
7.推動失智症之研究與創新發展	7.1發展失智症創新服務	7.1-1a邀請失智症服務單位、 學術研究機構參與創新議題	7.1-1創新議題數	1件/年	各局	799,000	100%	民政局： / 一、本局於110年9至10月結合各區公所辦理市民學苑課程，藉由相關健康衛教透過運動、語言等課程，促進高齡市民的社會參與度，以達「在地老化」、「健康老化」及「活躍老化」之「成功老化」目標。 / (一)語言課程：共計9班，以推廣全民英語學習提升國人外語溝通能力及國際文化認知，透過輕鬆學習的方式，提供中高齡者就近學習英日語文化，藉此提升自我。 / (二)在地特色課程：共計47班，結合當地產業、文化或農產品等特色，發展在地特色「生活藝能」及「環保文創藝術」課程，藉由在課程中與老師、學員們的互動中，擴展人際關係，讓生活更豐富。 / (三)體能訓練課程：共計25班，規劃適性的體能課程，鼓勵長者自主運動，提升健康體能，落實預防及延緩失能之目標。 / 二、前揭市民學苑課程總計81班，共3150人次參加。 / 教育局： / 1.製作「樂齡學習好play」系列課程短片，包含失智症宣導，於9月27日於本市公用頻道及youtube播放，提供本市國中小、樂齡據點教師及市民瞭解。 / 2.本市樂齡學習示範中心結合財團法人精神健康基金會，舉辦樂智健腦系列專業講座，因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情更改為10月23、24日辦理，由胡海國教授、歐陽文貞醫師提供樂齡據點講師、社區民眾，由腦科學角度，認識「腦」、認識「老」、認識「失智」，也避免因憂鬱症導致失智，進而獲得幸福人生，計有46人次參與。 / 農業局：本局藉由展售活動舉辦機會宣導失智症防治相關資訊，並透過農民學堂課程播放失智症宣導短片。 / 光觀旅遊局：(預算經費79,5000元) / 1.本局公廁持續考量優化及改善空間與服務機能，向中央爭取經費與 搭配本府預算，進行風景區友善廁所建置，完善無障礙、親子及多元性別機能等。 / 2.110年完成黃金海岸方舟建物1樓、2樓、德元埤荷蘭村停車場、展售中心等4處公共廁所改善工程，內容包含廁所地板平整化、增加坐式馬桶、燈具照明、地板磁磚防滑等改善，可提升老年人、失智者使用便利、安全性。 / 工務局：為服務行動不便之族群（其中包含高齡人口、身心障礙人士以及失智症患者等），本局定期邀請各身心障礙協會代表辦理騎樓暢通競賽。 / 社會局：110年度結合失智共照及據點辦理「失智守護（防走失）布標印製服務」，提供居住於本市之失智症者（含疑似）可申請愛心布標縫製於衣物等配件上，運用多元預防走失策略，讓照顧者在日常生活中能多一份安心。 / 文化局： / 一、樂齡好時光：樂齡體適能「肌」不可失 / 1.活動地點：臺南市立圖書館新總館 2. 日期時間：110年2月4日10:00-12:00 3. 人數/次：30 / 二、易經讀書會 / 1. 活動地點：臺南市立圖書館公園總館 2. 日期時間：110年3月26日15:00-17:00 3. 人數/次：30 / 三、講題：【失智照護．每月開講】失智症病程變化與照顧方法 講師：王靜枝 (國立成功大學醫學院護理系教授) / 主辦：社團法人大臺南熱蘭遮失智症協會 簡介：大家知道失智症病程有那些變化嗎？ 失智症的特別照顧方法。 / 1.活動地點：臺南文化中心 國際廳會議室 2. 日期時間：4月24日(六) 10:00 3. 人數/次：64∕1 / 交通局：(預算經費4,000元) / 有關「邀請失智症服務單位、 學術研究機構參與創新議題」，本局於110年11月9日(星期二)下午15時在永華市政中心10樓西側會議室，邀請衛生福利部嘉南療養院高年精神科醫師，為本局更詳細說明失智症之病症及案例，並於會議時提出有交通相關聯之失智防治創新議題建議，擬納入未來精進參考方針。 / 本次會議參與人數為13人。 / 衛生局：持續於永康區、中西區推動失智友善社區，並於柳營區新增失智友善社區 / 環境保護局：培訓環境教育志工成為失智症宣導人員。 / 警察局：將台灣失智症協會彙整編製之預防走失措施文宣資料，置放於派出所志工服務區，員警於辦理尋獲結案時，依報案人或家屬需求告知索取，或平常提供欲了解相關資訊民眾自行索取。 / 消防局：110月10月20日將識別失智症徵狀，列為EMT人員執行緊急救護勤務傷病患表徵評估參考，以利救護勤務執行。地點：下營區下營分隊2樓教室50人。 / 財政稅務局：由志工擔任關懷人員，於第一線面對民眾時，針對疑似失智症患者能依據「看、問、留、撥」SOP給予協助。

	7.2發展失智症智慧醫療及照護服務之相關科技及產業	7.2-1a 規劃及鼓勵失智症創新醫療與照護之科技及產業開發宣導	7.2-1失智症創新醫療與照護之科技及產業開發宣導場次	2場/年	經發局	-	50.00%	因疫情影響辦理一場 / 110.12.20辦理，參與人數11人
					共計	65,617,825
2021年失智防治行動計畫「2025 失智友善台灣 777 」之辦理情形
1. 失智症診斷比率：66.82%
2. 失智家庭照顧者獲得支持之比率：73.66%
3. 民眾對失智有正確認識及友善態度：10.55%

## 臺南市111年
111年臺南市政府失智症防治行動方案計畫施政成果彙整表
策略	行動方案	工作項目	衡量指標	預期效益(目標值)	主責單位	經費預算(111年)	局處執行進度(%)(111年1-12月)	局處執行進度及成果(執行進度111年1至12月)
1.列失智症為公共衛生之優先任務	1.1有專責單位 / 推動失智症政策 / 管考	1.1-1a 辦理跨局處高齡友善城市推動小組會議	1.1-1由高齡友善城市委員會作為推動小組	2次/年	衛生局 / 社會局		100%	111年5月23日辦理111年高齡友善城市委員會推動小組第一次會議，111年11月7日辦理高齡友善城市委員會推動小組第二次會議
		1.1-2a 建立臺南市失智症防治行動方案計畫	1.1-2完成臺南市失智症防治行動方案計畫	於109年底完成公告		61,364,419	100%	111年5月23日第二次修訂本市失智症防治行動方案 / (失智症診斷及照護經費：58,244,595元，失智症防治及友善經費：3,119,824元)
		1.1-3a 設置臺南市失智症服務之專責單位或窗口	1.1-3完成臺南市失智症服務之專責單位或窗口	於109年底完成	各局處		100%	失智症診斷及照護：臺南市政府社會局長期照顧管理中心梁偉芳、林昭良，電話：06-2931232、2931233，e-mail:ltc364@mail.tainan.gov.tw、e-mail:z19890504@mail.tainan.gov.tw / 失智症防治及友善：臺南市政府衛生局林佳蓉衛生教育指導員，電話：06-2679751#255，e-mail:a00122@tncghb.gov.tw
	1.2保障失智者人權	1.2-1a宣導及推動失智者友善職場	1.2-1針對勞工對失智者工作的友善對待	12場/年	勞工局		100%	結合本局辦理之活動，針對勞工等推動失智者就業服務諮詢及宣導，建立失智者友善環境，共辦理28場次，共計1,419人參加。 / 1.111年1月17日於白河福安宮，共10人參加。 2.111年1月22日於永康區復華里活動中心，共28人參加。 / 3.111年2月14日於安平區公所禮堂，共63人參加。 4.111年2月19日於六甲區中社里活動中心，共27人參加。 / 5.111年2月24日於新市區三里聯合活動中心，共35人參加。 6.111年2月25日於大內圖書館3樓會議室，共33人參加。 / 7.111年3月4日於南門勞工育樂中心，共46人參加。 8.111年3月8日於南門勞工育樂中心，共43人參加。 / 9.111年3月31日於柳營區東昇里活動中心，共30人參加。 10.111年4月29日於玉井區農會農特產品直銷中心，共16人參加。 / 11.111年5月13日於南門勞工育樂中心，共45人參加。 12.111年5月25日於新營區忠政里活動中心，共17人參加。 / 13.111年5月29日於南門勞工育樂中心，共100人參加。 14.111年5月31日於善化啤酒廠，共64人參加。 / 15. 111年6月8日於南門勞工育樂中心，共66人參加。 16.111年6月21日於中西區赤嵌里活動中心，共58人參加。 / 17 .111年6月22日於善化啤酒廠，共59人參加。 18.111年6月23日善化啤酒廠，共55人參加。 / 19.111年6月29日於善化啤酒廠，共89人參加。 20.111年7月27日於經濟部工業局安平工業區服務中心，共26人參加。 / 21.111年8月26日於善化區牛庄里活動中心，共26人參加。22.111年10月11日於南門勞工育樂中心，共153人參加。 / 23.111年10月12日於新營區南紙里活動中心，共19人參加。24.111年10月12日於南門勞工育樂中心，共99人參加。 / 25.111年10月17日於民治市政中心社福大樓，共50人參加。26.111年10月18日於民治市政中心社福大樓，共57人參加。 / 27.111年10月29日於永康區六合里活動中心，共55人參加。28.111年11月29日於永康區六合里活動中心，共50人參加。
		1.2-2a 考量失智者需求，協助失智者就業	1.2-2針對失智者工作權提出推動方案	協助失智者就業人數2人	勞工局		100%	110年由成大失智症中心共轉介3名個案，111年進行服務現況追蹤，1名經評估以醫療需求為優先，不開案；1名原等待確認復職時間，已回原職場工作且雇主提供交通支持； 另1名由於案家擔心案主外出的安全，故讓其在自家麵攤幫忙，職管員提供職務再設計概念協助案主送餐工作的進行。
		1.2-2b 針對市府員工宣導失智者友善職場		2場/年	衛生局		100%	共辦理4場，共計215人 / 111年6月1日上午於大臺南社區服務人員職業工會辦理111年共通性教育訓練課程暨失智友善員工宣導共19人 / 111年6月1日下午於大臺南社區服務人員職業工會辦理111年共通性教育訓練課程暨失智友善員工宣導共22人 / 111年8月23日於永華市府癌篩活動宣導失智友善職場共125人 / 111年8月30日於民治市府癌篩活動宣導失智友善職場共49人
		1.2-2c 針對市府失智員工提供關懷方案或座談會		1場/年	衛生局		100%	111年6月17日於臺南市立圖書館辦理守護失智座談會，共105人參加
	1.3確保失智症計畫與行動之落實	1.3-1a 定期追蹤檢討行動方案各項工作執行成效	1.3-1定期追蹤檢討行動方案各項工作執行成效	90%	衛生局		100%	111年7月15日請各局處提供1-6月成果(公文：府衛國健字1110753228號)，112年度1月15函文請各局處提供1-12月成果(公文：府衛國健字1120050210號)
2.提升大眾對失智症之認識及友善態度	2.1提升本市民眾對失智症的認識	2.1-1a 將「失智友善社區」課程納入本市府公職人員每年終身學習時數	2.1-1增進本市府公職人員對失智症的認識及友善態度	受訓率80%	各局處		100%	111年1-12月本府公務人員數計13,754人，失智友善相關課程完訓者共計12,480人，參訓率為90.74%
		2.1-1b 辦理市府員工公共識能教育訓練		2場/年	衛生局		100%	112年8月12日上下午於臺南市立圖書館拾光講堂辦理，共2場，共計112人
		2.1-2a 結合樂齡學習據點課程宣導失智症議題	2.1-2將失智症議題相關概念融入樂齡學習據點課程中	12場/年	教育局		100%	111年臺南市樂齡學習中心融入失智議題相關課程及活動，計開設95場次，共2,190人次參與，如：中西區樂齡學習中心「活力腦力防失智」課程、安南區樂齡學習中心「三動兩高增憶智」課程、龍崎區樂齡學習中心「銀髮安全面面觀─預防失智行動劇」課程等。除了健康保健等失智症相關的知識性課程之外，亦有許多針對高齡者設計順口溜、健身操、帶動跳、歌唱活動等，透過多元的手、口、眼、腦等感官協調性互動，幫助長輩活絡身心、維持認知能力。
		2.1-3a 推動國民中小學教師失智相關知識能教育	2.1-3國中小學教師、樂齡學習據點講師失智相關宣導或講座	1場/年	教育局		100%	於111年8月18日樂齡學習中心師資培訓課程中納入失智相關宣導，辦理「不要太早忘記我─失智症的預防與照護支持」課程，參訓講師數為44人。前述課程內容錄製並上傳本局愛課網，鼓勵中小學教師學習使用，培育現場教師失智症教學知能。
		2.1-4a 結合大型活動宣導失智症的預防及友善態度	2.1-4結合或辦理失智友善相關活動宣導及行銷	大型活動宣導4場/年	衛生局		100%	共計49場，17,866人次
		2.1-4b 各局處結合活動辦理失智症宣導或講座		每局處提供1場/年	各局處 / (排除人事處)	10,000	100%	共27各局處辦理，共計315場，共45,422人
		2.1-4c 多元管道行銷失智症的預防及友善態度		媒體露出4則/年	衛生局		100%	15則
		2.2-1a 邀請失智者及家屬、失智症團體代表或專家參與失智症推動會議或座談會	2.2-1依失智者及家屬的需求推動失智友善計畫或方案	1場/年	衛生局		100%	112年6月17日於臺南市立圖書館辦理市府員工失智友善座談會，共計105人。112年8月3日於柳營圖書館辦理柳營區失智友善座談會，共計20人，8月30於營新醫院康睿大樓1樓失智友善館辦理新營區失智友善座談會，共計31人，10月17日於烏竹里失智友善館辦理永康區失智友善座談會，共計45人，11月7日於南美理失智友善館辦理中西區失智友善座談會，共計17人
	2.2提升本市民眾的失智友善態度	2.2-2a 依照不同宣導對象製作失智友善宣導品（SOP、影片、手冊、海報等）	2.2-2編製提升大眾對失智友善態度之海報或教材資源	2件/年			100%	失智友善宣導影片4則(網址1：https://youtu.be/lKK_OvoC3I8，網址2：https://fb.watch/gOM6yEZ_x8/，網址3：https://youtu.be/M68wP8jfg2I，) / 失智友善繪本，網址：https://p.tainan.gov.tw/iHlIG3
		2.2-3a 建立失智友善社區	2.3-1推動失智友善社區	1區/年	衛生局		100%	新增新營區失智友善社區
		2.2-3b 推動失智友善村里辦公處(加入友善組織，並於村里活動辦理失智宣導或講座)		2025年完成649個里	民政局、衛生局		42.68%	共計277個里辦公處加入失智友善組織
		2.2-3c 針對大眾運輸業者辦理失智症宣導或講座		5場/年	交通局		100%	共8場，共計88人： / 111年3月9日於興南客運安工站辦理失智友善大眾運輸講座，共10人 / 111年7月21日於和欣客運辦理失智友善大眾運輸講座，共10人 / 111年8月9日於新營客運辦理失智友善大眾運輸講座，共17人 / 111年8月22於新營轉運站辦理失智友善大眾運輸講座，共6人 / 111年9月1日於和欣客運辦理失智友善大眾運輸講座，共20人 / 111年9月14日於臺南轉運站辦理失智友善大眾運輸講座，共7人 / 111年11月16日於府城客運會議室辦理失智友善大眾運輸講座，共11人 / 111年11月29日於漢程客運會議室辦理失智友善大眾運輸講座，共14人
		2.2-3d 輔導大眾運輸業者加入失智友善組織		2處/年	交通局、衛生局		100%	新增新營轉運站、和欣客運、國光客運、臺南轉運站及後壁火車站為失智友善組織
		2.2-3e 推動失智友善警察局及派出所(加入友善組織，並於警察局活動辦理失智宣導或講座)		新增1成派出所/年 / (本市分駐及派出所共計146，1成=15家)	警察局		100%	新增29派出所加入失智友善組織，截至目前共計135家加入
		2.2-3f 宣導指紋按捺及人臉辨識的重要性		12場/年	警察局		100%	本年度辦理社區治安會議宣導指紋按捺級人臉辨識的重要性共計108場，5,738人
		2.2-3g 辦理社區防災宣導等活動，協助推廣民眾認識失智症		12場/年	消防局		100%	結合本局辦理之社區防災宣導等活動，協助推廣民眾認識失智症，111年1-12月共計辦理12場次，共計495人次。 / 1.111年2月15日地點：佳里區金唐殿80人。 / 2.111年4月21日地點：後壁區蓮心園啟智中心30人。 / 3.111年5月19日地點：後壁區公所50人。 / 4.111年6月18日地點：佳里區複合式籃球場120人。 / 5.111年6月23日地點：南區萬年護理之家25人。 / 6.111年06月26日地點：佃東里里長服務處15人。 / 7.111年07月08日地點：南區勞工育樂中心50人。 / 8.111年07月10日地點：楠西老人活動中心30人。 / 9.111年07月14日地點：南區台南市私立天主教老吾養護中心10人。 / 10.111年08月10日地點：南化小崙里活動中心30人。 / 11.111年08月19日地點：甲東里活動中心20人。 / 12.111年09月01日地點：麻豆消防分隊35人。
		2.2-4a建立失智友善組織推廣計畫	2.3-2新增失智友善組織數	100家	衛生局		100%	新增共382家
		2.2-5a建立失智友善天使培訓推廣計畫	2.3-3新增失智友善天使數	≧5000人/年	衛生局		100%	新增7,761人
		2.2-6a失智症認識友善學校宣導	2.3-4失智症認識友善學校宣導	12場/年	衛生局		100%	共計39場，共4,544人次
3.降低失智的風險	3.1降低可改變的罹患失智症之風險，包含肥胖、糖尿病、高血壓、體能活動不足、吸菸、飲酒過量等	3.1-1利用多元管道行銷宣導失智症防治與宣導	3.1-1行銷宣導失智症防治，提升市民對失智症認知及預防	媒體露出4則/年	衛生局		100%	4則
		3.1-2a 運用多元管道倡導心理健康識能 / 3.1-2b 辦理憂鬱症宣導 / 3.1-2c 辦理憂鬱症篩檢 / 3.1-2d 辦理憂鬱症相關人員教育訓練	3.1-2強化民眾的心理健康識能	12場/年	衛生局		100%	3.1-2a 運用多元管道倡導心理健康識能：利用講座宣導 、網站、臉書、電台、報紙、公車站、跑馬燈 等多重方式；好心情臉書111年1-12月點閱瀏覽觸及121,945人次。 / 3.1-2b 辦理憂鬱症防治暨珍愛生命守門人心理健康活動101場次，111年1-12月共4,895人次參加。 / 3.1-2c 推廣民眾利用心情溫度計(BSRS量表)，並宣導民眾下載APP使用，另111年1-12月辦理長者憂鬱症篩檢17,346人次。 / 3.1-2d 辦理憂鬱症相關人員教育訓練：辦理「公部門臺南市自殺通報及關懷自治條例說明會暨珍愛生命守門人種子培訓」2場次，參訓人數195人，滿意度92%，後測平均92分
	3.2主動提供諮詢民眾可改變之危險因子並進行介入	3.2-1a辦理醫事人員失智症防治教育訓練	3.2-1培訓醫療專業人員對失智症的認知及預防並能主動提供民眾諮詢服務	2場/年	衛生局		100%	共辦理4場，地點：臺南市政府衛生局東興辦公室五樓大禮堂，共計258人 / 111年3月2日及3月9日辦理失智友善師資認證課程，共193人 / 111年3月18日上下午辦理失智友善師資繼續教育訓練課程，共65人
4.健全失智症診斷、治療、照護網絡	4.1強化失智症照護服務體系	4.1-1a 發展失智共照指引手冊 / 4.1-1b結合社區長照據點宣導協助疑似失智者接受診斷之流程 / 4.1-1c 推動失智照護服務計畫	4.1-1 失智症診斷比率	≧70%	社會局		100%	失智症確診人數18,352/失智症推估人數26,196=70.06%
		4.1-2a 推動失智照護服務計畫	4.1-2失智者獲得個管服務比率	≧80%	社會局		100%	本市轄內計6家共照中心：(失智個案確診人數3,992人÷個管個案數合計4,016人)×100%=99.40%
		4.1-3a 彙整失智者使用長照服務資料	4.1-3失智者獲得長照服務比率	40%	社會局		100%	本市失智者獲得長照服務比率：(失智平台服務中且使用長照服務人數/失智平台服務中個案)×100%-(3,143÷ 4,146) × 100%=75.80%
		4.1-4a 辦理安寧緩和醫療條例之宣導活動 / 4.1-4b 安寧療護管理列入醫院品質與評鑑	4.1-4提升失智症病人及其家屬對安寧緩和的認知	12/場 / 109年納入	衛生局		100%	一、本局執行「111年病人自主權利及安寧緩和宣導計畫」，共計辦理31場次安寧緩和宣導活動及教育訓練，宣導人數為3,970人，完成3,718份安寧緩和註記。 / 二、醫院評鑑條文(2.3.15)已納入安寧照護服務項目「對有安寧緩和醫療需要的病人，有適當之專業團隊，提供多元化、高品質的安寧照護服務。」
	4.2發展及強化社區型照護體系與流程	4.2-1a 佈建失智症共同照護中心及失智症社區服務據點	4.2-1失智症共同照護中心數/失智症社區服務據點數	6/40	社會局		100%	已布建6家失智共同照護中心及40點失智社區服務據點。
		4.2-2a 佈建失智型與混合型日間照顧服務/團體家屋/小規模多機能服務	4.2-2 提高失智社區照護資源家數含失智型與混合型日間照顧服務/團體家屋/小規模多機能	51/1/8	社會局		100%	本市辦理日間照顧服務共計82間日照中心(含失智型7間，小規模多機能16家)、團體家屋1間。
	4.3培訓健康照護專業人員及照顧服務人員具失智症專業知識與技能	4.3-1a 訂定失智照顧專業人員培訓課程 / 4.3-1b 建置專業人員登錄管理系統 / 4.3-1c 建立失智症照顧人才培訓制度，培訓對象包含醫事專業人員、照顧服務人員 / 4.3-1d 推展失智症照顧人才培訓制度	4.3-1從事長照服務之醫事人員及照顧服務員完成失智症相關訓練之比率	≧50%	社會局		85.92%	本市委託6家失智共照中心辦理失智照護人才培訓，對象包括失智據點內之服務人員及其他醫事人員、照顧服務人員等。 / 完成失智專業人員8小時課程訓練與失智照顧服務員20小時課程訓練共計8,220人/本市111年從事長照服務之專業人員及照顧服務人員共計9,567人=85.92%
		4.3-2a 開發失智症照護技巧相關宣導教材	4.3-2 提升外籍家庭看護工對失智症照護及友善的認知	1件/年	社會局		100%	1.臺南市政府社會局長期照顧管理中心相關宣導文宣：https://ltc.tainan.gov.tw/Mode03_02.asp?num=20200115100108&t=menu / 2.臺南市政府衛生局網站(https://health.tainan.gov.tw)>中老年健康>失智症專區>衛教專區
		4.3-2b 辦理外籍家庭看護的失智症照護及友善教育訓練		2/場	勞工局		100%	已辦理外籍家庭看護工失智症照護及友善教育訓練，於111年6月開始舉辦前述訓練，以一對一方式提升移工對失智症照護的瞭解及認知，已達成目標。 / 111年6月15日9:30-11:30 ，地點：臺南市永康區，共計7人 / 111年7月2日 9:00-11:00，地點：臺南市六甲區，共計7人
	4.4提升失智者與家庭知情同意、與自主醫療照護選擇、與預立醫囑與決定之認知	4.4-1a 辦理病人自主權利法宣導活動	4.4-1失智者與家庭對病人自主權利法的認識	12/場	衛生局			本局執行「111年病人自主權利及安寧緩和宣導計畫」，共計辦理52場次病人自主權利法宣導活動及教育訓練，宣導人數為6,255人，完成536份預立醫療決定。
5.普及對失智家庭照顧者的支持協助	5.1提升失智家庭照顧者的能力	5.1-1a 辦理失智家屬照護技巧培訓課程	5.1-1失智家屬照護技巧 / 培訓課程場次	10場/年	社會局		100%	辦理失智家屬照護技巧培訓課程，共計辦理10場次，服務499人次。
	5.2普及失智家庭照顧者多元支持服務，降低失智家庭照顧者負荷壓力	5.2-1a 失智症照顧人才培訓制度，應包含辨識與降低失智家庭照顧者壓力之訓練	5.2-1 辦理家屬支持性團體場次處	5場/年	社會局		100%	辦理失智症照顧人才培訓5場，服務1,155人次。
		5.2-1b 於失智社區服務據點辦理家屬支持性團體。		6場/年	社會局		100%	失失智社區服務據點辦理家屬支持性團體課程，共計辦理6場次，服務985人次。
		5.3-1a 失智症家庭心理健康促進與自傷行為防治政策之規劃與推動 / 5.3-1b 提供失智家庭照顧者負荷處遇與治療 / 5.3-1c 提供失智家庭照顧者諮商協談服務	5.3-1失智家庭照顧者獲得支持之家庭數	3個/年	社會局		100%	失智共同照護中心為提供失智家庭照顧者諮詢服務，已提供資訊讓有需求之3個失智症家庭使用心理健康資源 / ，接受心理健康促進與自傷行為防治、失智家庭照顧者負荷處遇與治療。
6.建置失智症資訊蒐集與分析平台	6.1運用臺南市失智症個案管理系統進行確診案之建檔及管理	6.1-1a由臺南市失智共同照護中心鍵入新確診案於失智症個案管理系統	6.1-1新確診案之鍵入完成率	>90%	社會局		100%	本市共同照護中心鍵入新確診案於失智症個案管理系統，至111年12月新確診個案數1,368人，完成率達100%
7.推動失智症之研究與創新發展	7.1發展失智症創新服務	7.1-1a邀請失智症服務單位、 學術研究機構參與創新議題	7.1-1創新議題數	1件/年	各局	30,000	100%	民政局：一、本局於111年7至10月結合各區公所辦理市民學苑課程，藉由相關健康衛教透過運動、語言等課程，促進高齡市民的社會參與度，以達「在地老化」、「健康老化」及「活躍老化」之「成功老化」目標。 / (一)語言課程：共計9班，以推廣全民英語學習提升國人外語溝通能力及國際文化認知，透過輕鬆學習的方式，提供中高齡者就近學習英日語文化，藉此提升自我。 / (二)在地特色課程：共計56班，結合當地產業、文化或農產品等特色，發展在地特色「生活藝能」及「環保文創藝術」課程，藉由在課程中與老師、學員們的互動中，擴展人際關係，讓生活更豐富。 / (三)體能訓練課程：共計22班，規劃適性的體能課程，鼓勵長者自主運動，提升健康體能，落實預防及延緩失能之目標。 / 二、前揭市民學苑課程總計86班，共2,550人次參加。 / 教育局：8月18日結合「樂齡專業人員一般講師培訓」辦理線上講座「老有很多種-成功老化的繆思、元素、典範」，以「成功老化」的理論思維帶領講師們認識老化，聚焦於高齡教育的概念，突破「高齡=長照」的框架，提供更廣泛的臨終生涯規劃思維。 / 農業局：藉由展售活動舉辦機會宣導失智症防治相關資訊，並透過農民學堂課程播放失智症宣導短片。 / 觀光旅遊局：轄管之"安平旅服中心"於110年11月4日與失智友善組織合作掛牌成為失智友善組織服務據點，於111年1月至12月以提供高齡者及行動不便者硬體及軟體服務，配合事項說明如下: / (1)配合高齡友善組織推廣，張貼高齡友善服務項目表。 / (2)規劃具高齡友善服務內容，如主動服務、無障礙廁所、為高齡者提供優先的座位。 / (3)配合設置健康資訊站：血壓量測區、失智症健康資訊、長照2.0資訊。 / 工務局：為服務行動不便之族群（其中包含高齡人口、身心障礙人士以及失智症患者等），本局定期招開無障礙諮詢及審查小組會議，討論如何改善行動不便者友善環境。 / 會議時間：111年7月5日（星期二）下午2時00分，會議地點：永華市政中心1F西側會議室，參加人數：15人 / 文化局：1.臺南市立文化中心加入失智友善館：推動失智相關活動課程，志工成為失智友善志工2.台南新營文化中心加入失智友善館：推動失智相關活動課程，員工加入失智友善天使，志工成為失智友善志工 / 交通局：預計下半年邀請失智症服務單位、 學術研究機構，針對失智症之病症案例及交通相關議題建議進行交流，以納入未來政策精進參考。 / 衛生局：於永康區、中西區、永康區及新營區推動失智友善社區。 / 警察局：第五分局防治組員警春節期間，主動向台灣失智症協會申請新型預防走失輔具「緊急連絡卡」，贈送與北區華德里，由里長宋藍美玉結合社區巡守隊發送給社區中，家裡有老人需求的對象，別讓走失案件成為家人永遠遺憾。 / 消防局：111年11月8日邀請寬欣心理治療所的醫師，將「老年失智症的患者，容易出現自殺行為」議題，列為失智症的一大警訊，辦理各分隊正、副主管執行自殺勤務之現場溝通與應變能力講習課程。 / 交通局：為使本市道安團隊了解失智症，進而有效預防高齡交通事故，111年11月15日上午9至10時假本府永華市政中心10樓西側會議室，辦理「認識失智症與高齡交通事故關係」講座，邀請國立臺南護專王桂玉老師主講，當天本市道安會報各工作小組(工程、教育、執法、監理、宣導、綜管)共計有20位代表與會參訓。 / 財稅局：由志工擔任關懷人員，於第一線服務洽公民眾時，倘有發現疑似失智症患者洽辦業務，能依據「看問留撥」SOP給予協助。

	7.2發展失智症智慧醫療及照護服務之相關科技及產業	7.2-1a 規劃及鼓勵失智症創新醫療與照護之科技及產業開發宣導	7.2-1失智症創新醫療與照護之科技及產業開發宣導場次	2場/年	經發局		100%	經發局致力於輔導生技醫療產業，並長期支持台灣生技產業聯盟鼓勵本市廠商投入相關產品之開發，其中有開發產品廠商，例如：本市生技廠商儕陞生技「阿茲海默症及血管型失智症職務外，用製劑新藥BAC」完成美國FDA二期臨床實驗，具有治療期短、安全、療效佳之優點。對於治療失智症有正面的幫助。台灣生技產業，聯盟多次於官網與FB分享相關訊息，藉由標竿學習及同儕效益達成，鼓勵失智症創新醫療與照護之科技及產業開發目標。 / 1.FB：12/5 https://www.facebook.com/photo/?fbid=548003237336645&set=a.442640897872880 / 2.官網：8/11 http://twtbia.org.tw/?q=zh/results/show/54
					共計	61,404,419
2022年失智防治行動計畫「2025 失智友善台灣 777 」之辦理情形
1. 失智症診斷比率：70.06%
2. 失智家庭照顧者獲得支持之比率：84.81%
3. 民眾對失智有正確認識及友善態度：15.87%

## 臺南市112年
112年臺南市政府失智症防治行動方案計畫施政成果彙整表
策略	行動方案	工作項目	衡量指標	預期效益(目標值)	主責單位	經費預算(112年)	局處執行進度(%)(112年1-12月)	局處執行進度及成果(執行進度112年1至12月)
1.列失智症為公共衛生之優先任務	1.1有專責單位 / 推動失智症政策 / 管考	1.1-1a 辦理跨局處高齡友善城市推動小組會議	1.1-1由高齡友善城市委員會作為推動小組	2次/年	衛生局 / 社會局		100%	於112年3月23日及9月27日召開跨局處會議，檢討與修正失智症防治行動方案執行成效與策略，並依據本計畫執行目標修正本市失智防治行動方案。
		1.1-2a 建立臺南市失智症防治行動方案計畫	1.1-2完成臺南市失智症防治行動方案計畫	於109年底完成公告		63,859,129	100%	失智症診斷及照護經費預算：57,254,039元，失智症防治及友善經費預算：6,605,090元
		1.1-3a 設置臺南市失智症服務之專責單位或窗口	1.1-3完成臺南市失智症服務之專責單位或窗口	於109年底完成	各局處		100%	失智症診斷及照護：臺南市政府社會局長期照顧管理中心梁偉芳、林昭良，電話：06-2931232、2931233，e-mail:ltc364@mail.tainan.gov.tw、e-mail:z19890504@mail.tainan.gov.tw / 失智症防治及友善：臺南市政府衛生局林佳蓉衛生教育指導員，電話：06-2679751#255，e-mail:a00122@tncghb.gov.tw
	1.2保障失智者人權	1.2-1a宣導及推動失智者友善職場	1.2-1針對勞工對失智者工作的友善對待	12場/年	勞工局		100%	本局112年1-12月辦理情形如下: / 1.結合本局辦理之徵才活動，針對廠商及求職者推動失智者就業服務諮詢及宣導，建立失智者友善環境，共計辦理14場次，共計宣傳700人次。 / 2.本市職安健康處於勞動基準法宣導會進行宣導，共計辦理2場次，宣傳81人次。 / 3.透過辦理資遣通報及相關就業法規宣導說明會進行宣導，共計辦理5場次，宣傳347人次。 / 4.利用辦理專案計畫撰寫工作坊進行宣導，共計辦理2場次，宣傳50人次。 / 5.透過身心障礙相關研討會進行宣導，共計辦理5場次，宣傳111人次。 / 6.利用勞動法令紮根校園師資培育研習會及勞資爭議相關宣導會進行宣導，共計辦理9場次，宣傳594人次。 / 7.透過勞退宣導-辦理工失智症照護及友善教育訓練進行宣導，共計辦理2場次，宣傳150人次。 / 8.利用幸福城市守護您系列講座進行宣導，共計辦理1場次，宣傳84人次。
		1.2-2a 考量失智者需求，協助失智者就業	1.2-2針對失智者工作權提出推動方案	協助失智者就業人數2人	勞工局		0%	本局職訓就服中心設置就服員及銀髮人才服務據點，提供專人就業諮詢，協助失智者就業服務，另本局亦持續於各類會議、活動、講座等，宣導失智症相關資訊，以利失智症民眾知悉。
		1.2-2b 針對市府員工宣導失智者友善職場		2場/年	衛生局		100%	112年3月23日、3月30日、6月7日、6月26日上下午辦理5場失智友善職場宣導，共計244人
		1.2-2c 針對市府失智員工提供關懷方案或座談會		1場/年	衛生局		100%	112年4月26日於臺南市立圖書館新總館辦理失智友善座談會，共計100人
	1.3確保失智症計畫與行動之落實	1.3-1a 定期追蹤檢討行動方案各項工作執行成效	1.3-1定期追蹤檢討行動方案各項工作執行成效	90%	衛生局		100%	112年7月11日函文各局處繳交1-6月成果(文號：第1120873822號)，113年1月函文各局處繳交1-12月成果(文號：第1121620290號)
2.提升大眾對失智症之認識及友善態度	2.1提升本市民眾對失智症的認識	2.1-1a 將「失智友善」課程納入本市府公職人員每年終身學習時數	2.1-1增進本市府公職人員對失智症的認識及友善態度	受訓率80%	各局處		100%	1. 112年本府暨所屬機關公務人員為12,394人，約聘僱人員為2,004人。 / 2. 112年「失智友善」相關課程完訓共計13,322人（包含公務人員11,422人、約聘僱人員1,901人），完訓率92.53%。
		2.1-1b 辦理市府員工公共識能教育訓練		2場/年	衛生局		100%	112年6月26日上下午各辦理1場，共計105人參加。
		2.1-2a 結合樂齡學習據點課程宣導失智症議題	2.1-2將失智症議題相關概念融入樂齡學習據點課程中	12場/年	教育局		100%	112年臺南市樂齡學習中心融入失智議題相關課程及活動，計開設97場次，共2,325人次參與。課程類型可略分為以下兩類： / (一)與失智症之健康保健相關的知識性課程，如：大內區環湖樂齡學習中心「國際失智症月宣導-戲劇表演」課程、安南區樂齡學習中心「健體活腦防失智」課程及南化區樂齡學習中心「學習正向思考生命教育：預防失智，不老人生」課程等。 / (二)透過手作、說唱、桌遊活動等提供多元感官協調機會，用以幫助長輩維持認知能力之課程，如：北區樂齡學習中心「DIY活腦玩編織」、佳里區樂齡學習中心「樂道台灣話 動腦說唱趣」及安平區樂齡學習中心「樂齡動腦桌遊班」等。
		2.1-3a 推動國民中小學教師失智相關知識能教育	2.1-3國中小學教師、樂齡學習據點講師失智相關宣導或講座	1場/年	教育局		100%	1.於愛課網辦理「不要太早忘記我─失智症的預防與照護支持」線上課程，鼓勵中小學教師學習使用，培育現場教師失智症教學知能，112年計281人次修課。 / 2.112年8月15日結合樂齡講師培訓辦理「失智友善宣導課程」，計50位樂齡參訓講師參加。
		2.1-4a 結合大型活動宣導失智症的預防及友善態度	2.1-4結合或辦理失智友善相關活動宣導及行銷	大型活動宣導4場/年	衛生局		100%	結合在地文化節慶日或各局處活動及國際失智症月辦理大型活動宣導，共計54場，共18,568人次參加
		2.1-4b 各局處結合活動辦理失智症宣導或講座		每局處提供1場/年	各局處 / (排除人事處)		100%	各局處辦理失智友善宣導活動，共計514場，共計117,904人次參加
		2.1-4c 多元管道行銷失智症的預防及友善態度		媒體露出4則/年	衛生局		100%	共露出148則，觸及數共計14,825,363人次
		2.2-1a 邀請失智者及家屬、失智症團體代表或專家參與失智症推動會議或座談會	2.2-1依失智者及家屬的需求推動失智友善計畫或方案	1場/年	衛生局		100%	於8區失智友善社區辦理失智友善家屬座談會，共8場，共279人參加
	2.2提升本市民眾的失智友善態度	2.2-2a 依照不同宣導對象製作失智友善宣導品（SOP、影片、手冊、海報等）	2.2-2編製提升大眾對失智友善態度之海報或教材資源	2件/年			100%	製作英語版、越南語版及台語版失智友善繪本-外婆不一樣，及失智友善繪本動畫
		2.2-3a 建立失智友善社區	2.3-1推動失智友善社區	1區/年	衛生局		100%	持續推動本市4個失智友善社區(永康區、中西區、柳營區、新營區)，同時新增8區行政區(東區、北區、安南區、將軍區、大內區、歸仁區、鹽水區及楠西區)
		2.2-3b 推動失智友善村里辦公處(加入友善組織，並於村里活動辦理失智宣導或講座)		2025年完成649個里	民政局、衛生局		65%	截至目前共422個里辦公處加入失智友善組織
		2.2-3c 針對大眾運輸業者辦理失智症宣導或講座		5場/年	交通局		100%	3月13日、4月19日、8月22日、9月19日及12月20日共辦理5場，共計127人參加
		2.2-3d 輔導大眾運輸業者加入失智友善組織		2處/年	交通局、衛生局		100%	112年新增統聯客運加入失智友善組織，111年和欣客運、國光客運、新營客運、興南客運、漢程客運、府城客運及轉運站9處皆已加入失智友善組織
		2.2-3e 推動失智友善警察局及派出所(加入友善組織，並於警察局活動辦理失智宣導或講座)		新增1成派出所/年 / (本市分駐及派出所共計146，1成=15家)	警察局		100%	112年新增臺南市政府警察局加入失智友善組織，本局共計135家(分駐)派出所已全數加入。
		2.2-3f 宣導指紋按捺及人臉辨識的重要性		12場/年	警察局		100%	宣導指紋按捺及人臉辨識的重要性總計164場，8318人次。
		2.2-3g 辦理社區防災宣導等活動，協助推廣民眾認識失智症		12場/年	消防局		100%	結合本局辦理之社區防災宣導等活動，協助推廣民眾認識失智症，共計辦理12場次，共計949人次。
		2.2-4a建立失智友善組織推廣計畫	2.3-2新增失智友善組織數	100家	衛生局		100%	共招募579家
		2.2-5a建立失智友善天使培訓推廣計畫	2.3-3新增失智友善天使數	≧5000人/年	衛生局		100%	共招募9,598人
		2.2-6a失智症認識友善學校宣導	2.3-4失智症認識友善學校宣導	12場/年	衛生局		100%	共辦理40場，共計2,785人參加
		2.2-7a建構失智友善網絡	2.2-7臺南市政府、各局及其所屬機關單位加入失智友善組織	1家/年	各局處		89%	本市共28個局處，除工務局、文化局、環保局尚未加入，其餘皆已加入，所屬機關部分16個警察分局及135個派出所、消防分隊58處、37區區公所、衛生所、新化戶政事務所、殯葬管理所、臺南市立圖書館、車輛行車事故鑑定會、臺南市公共運輸處、臺南市捷運工程處已加入
3.降低失智的風險	3.1降低可改變的罹患失智症之風險，包含肥胖、糖尿病、高血壓、體能活動不足、吸菸、飲酒過量等	3.1-1利用多元管道行銷宣導失智症防治與宣導	3.1-1行銷宣導失智症防治，提升市民對失智症認知及預防	媒體露出4則/年	衛生局		100%	共露出73則，觸及數共計6,159,548人次
		3.1-2a 運用多元管道倡導心理健康識能 / 3.1-2b 辦理憂鬱症宣導 / 3.1-2c 辦理憂鬱症篩檢 / 3.1-2d 辦理憂鬱症相關人員教育訓練	3.1-2強化民眾的心理健康識能	12場/年	衛生局		100%	3.1-2a 運用多元管道倡導心理健康識能：利用講座宣導 、網站、臉書、電台、報紙、公車站、跑馬燈 等多重方式；好心情臉書112年1-12月累積貼文155篇，觸及人數123,525人，互動分享點擊8,803次，貼文按讚數2,067個。 / 3.1-2b 辦理憂鬱症防治暨珍愛生命守門人心理健康活動221場次，112年1-12月共9,331人次參加。 / 3.1-2c 推廣民眾利用心情溫度計(BSRS量表)，並宣導民眾下載APP使用，另112年1-12月辦理長者憂鬱症篩檢21,050人次。 / 3.1-2d 112年6月17日辦理「臺南市醫事人員憂鬱症防治暨心理健康促進研討會」邀請醫師、護理人員、藥師、心理師、職能治療師、社工師各職類醫事人員共計130人。
	3.2主動提供諮詢民眾可改變之危險因子並進行介入	3.2-1a辦理醫事人員失智症防治教育訓練	3.2-1培訓醫療專業人員對失智症的認知及預防並能主動提供民眾諮詢服務	2場/年	衛生局		100%	112年8月12日、9月20日上下午、11 月12日辦理失智友善醫事單位教育訓練，共辦理4場，共計208人
4.健全失智症診斷、治療、照護網絡	4.1強化失智症照護服務體系	4.1-1a 發展失智共照指引手冊 / 4.1-1b結合社區長照據點宣導協助疑似失智者接受診斷之流程 / 4.1-1c 推動失智照護服務計畫	4.1-1 失智症診斷比率	≧70%	社會局		100%	失智症確診人數20,485/失智症推估人數26,970=75.95%
		4.1-2a 推動失智照護服務計畫	4.1-2失智者獲得個管服務比率	≧80%	社會局		100%	本市轄內計6家共照中心：(失智個案確診人數3,517人÷個管個案數合計3,517人)×100%=100%
		4.1-3a 彙整失智者使用長照服務資料	4.1-3失智者獲得長照服務比率	40%	社會局		100%	本市失智者獲得長照服務比率：(失智平台服務中且使用長照服務人數/失智平台服務中個案)×100%-(864÷1,564) ×100%=55%
		4.1-4a 辦理安寧緩和醫療條例之宣導活動 / 4.1-4b 安寧療護管理列入醫院品質與評鑑	4.1-4提升失智症病人及其家屬對安寧緩和的認知	12/場 / 109年納入	衛生局		100%	1.「112年病人自主權利及安寧緩和教育訓練」，共計辦理41場次安寧緩和宣導活動及教育訓練，宣導人數為5333人，完成4707份安寧緩和註記。 / 2.醫院評鑑條文(2.3.15)已納入安寧照護服務項目「對有安寧緩和醫療需要的病人，有適當之專業團隊，提供多元化、高品質的安寧照護服務。」
	4.2發展及強化社區型照護體系與流程	4.2-1a 佈建失智症共同照護中心及失智症社區服務據點	4.2-1失智症共同照護中心數/失智症社區服務據點數	6/40	社會局		100%	已布建6家失智共同照護中心及40點失智社區服務據點。
		4.2-2a 佈建失智型與混合型日間照顧服務/團體家屋/小規模多機能服務	4.2-2 提高失智社區照護資源家數含失智型與混合型日間照顧服務/團體家屋/小規模多機能	51/1/8	社會局		100%	本市辦理日間照顧服務共計119間日照中心(含失智型10間，小規模多機能24家)、團體家屋1間。
	4.3培訓健康照護專業人員及照顧服務人員具失智症專業知識與技能	4.3-1a 訂定失智照顧專業人員培訓課程 / 4.3-1b 建置專業人員登錄管理系統 / 4.3-1c 建立失智症照顧人才培訓制度，培訓對象包含醫事專業人員、照顧服務人員 / 4.3-1d 推展失智症照顧人才培訓制度	4.3-1從事長照服務之醫事人員及照顧服務員完成失智症相關訓練之比率	≧50%	社會局		100%	本市委託6家失智共照中心辦理失智照護人才培訓，對象包括失智據點內之服務人員及其他醫事人員、照顧服務人員等。 / 完成失智專業人員8小時課程訓練與失智照顧服務員20小時課程訓練共計9,345人/本市年從事長照服務之專業人員及照顧服務人員共計11,311人=82%
		4.3-2a 開發失智症照護技巧相關宣導教材	4.3-2 提升外籍家庭看護工對失智症照護及友善的認知	1件/年	社會局		100%	1.臺南市政府社會局長期照顧管理中心相關宣導文宣：https://ltc.tainan.gov.tw/Mode03_02.asp?num=20200115100108&t=menu / 2.臺南市政府衛生局網站(https://health.tainan.gov.tw)>中老年健康>失智症專區>衛教專區
		4.3-2b 辦理外籍家庭看護的失智症照護及友善教育訓練		2/場	勞工局		100%	已辦理外籍家庭看護工失智症照護及友善教育訓練，於112年6月開始舉辦前述訓練，以一對一方式提升移工對失智症照護的瞭解及認知，共計辦理兩場次，已達成目標。
	4.4提升失智者與家庭知情同意、與自主醫療照護選擇、與預立醫囑與決定之認知	4.4-1a 辦理病人自主權利法宣導活動	4.4-1失智者與家庭對病人自主權利法的認識	12/場	衛生局		100%	1.「112年病人自主權利及安寧緩和教育訓練」，共計辦理85場次病人自主權利法宣導活動及教育訓練，宣導人數為4338人，完成568份預立醫療決定。 / 2.112年12月20日、12月21日、12月22日結合國民健康科業務聯繫會辦理病人自主權利法宣導，共計307人參加
5.普及對失智家庭照顧者的支持協助	5.1提升失智家庭照顧者的能力	5.1-1a 辦理失智家屬照護技巧培訓課程	5.1-1失智家屬照護技巧 / 培訓課程場次	10場/年	社會局		100%	辦理失智家屬照護技巧培訓課程，共計辦理10場次，服務267人次。
	5.2普及失智家庭照顧者多元支持服務，降低失智家庭照顧者負荷壓力	5.2-1a 失智症照顧人才培訓制度，應包含辨識與降低失智家庭照顧者壓力之訓練	5.2-1 辦理家屬支持性團體場次處	5場/年	社會局		100%	辦理失智症照顧人才培訓5場，服務150人次。
		5.2-1b 於失智社區服務據點辦理家屬支持性團體。		6場/年	社會局		100%	失失智社區服務據點辦理家屬支持性團體課程，共計辦理6場次，服務424人次。
		5.3-1a 失智症家庭心理健康促進與自傷行為防治政策之規劃與推動 / 5.3-1b 提供失智家庭照顧者負荷處遇與治療 / 5.3-1c 提供失智家庭照顧者諮商協談服務	5.3-1失智家庭照顧者獲得支持之家庭數	3個/年	社會局		100%	失智共同照護中心為提供失智家庭照顧者諮詢服務，已提供資訊讓有需求之3個失智症家庭使用心理健康資源 / ，接受心理健康促進與自傷行為防治、失智家庭照顧者負荷處遇與治療。
6.建置失智症資訊蒐集與分析平台	6.1運用臺南市失智症個案管理系統進行確診案之建檔及管理	6.1-1a由臺南市失智共同照護中心鍵入新確診案於失智症個案管理系統	6.1-1新確診案之鍵入完成率	>90%	社會局		100%	本市共同照護中心鍵入新確診案於失智症個案管理系統，至112年12月新確診個案數1,455人，完成率達100%
7.推動失智症之研究與創新發展	7.1發展失智症創新服務	7.1-1a邀請失智症服務單位、 學術研究機構參與創新議題	7.1-1創新議題數	1件/年	各局	220,000	100%	民政局：結合各區公所辦理市民學苑課程，藉由相關健康衛教透過運動、語言等課程，促進高齡市民的社會參與度，語言課程，共計7班，在地特色課程，共計93班，市民學苑課程總計100班，共人2,650次參加。 / 經濟發展局：結合長照機構辦理長照2.0 照護能力提升課程 - 失智症防治，共計37人。 / 觀光旅遊局：安平旅服中心與失智友善組織合作成為失智友善組織服務據點，提供失智友善服務。 / 社會局、衛生局：結合奇美醫療財團法人奇美醫院共同辦理2023 失智症照護國際研討會，邀請國內外失智實務專家學者：市橋亮一、丹野智文、Francesca Mangialasche，分享推動失智照護服務之際，從心關注失症照護議題，整合並延展在宅醫療、長照與社會資源服務，提高失智症及早預防、降低罹患風險、認知促進與專業服務，計233人參與。 / 文化局：結合奇美醫療財團法人奇美醫院及衛生局辦理臺南市立圖書館新總館失智友善志工繼續教育訓練，營造失智友善藝文環境，共計46人。結合奇美醫療財團法人奇美醫院及衛生局辦理永康區失智照顧互助支持團體活動，共計44人。結合南美里辦公處辦理樂齡課程2場，共計60人。 / 交通局：為有效預防高齡交通事故，辦理「失智症與道路安全」講座，邀請國立台南護專王桂玉老師主講，共計有30人與會參訓。 / 衛生局：於永康區、中西區、柳營區、新營區、東區、北區、安南區、將軍區等8區失智友善社區推動創新議題，永康區推動智繪藝術工作坊，北區及中西區推動失智友善大眾運輸美食輕旅行，柳營區推動挪威式健走，新營區及將軍區推動失智友善校園，東區以布袋戲懷舊治療，安南區利用回收紙製作在地失智友善地圖。 / 環保局：持續培訓環保局環境教育志工擔任失智友善宣導人員，辦理環境教育志工聯繫會報暨培訓活動，共23位環境教育志工參加。 / 警察局：第四分局有鑑於近來詐騙手法推陳出新，加上年關將近，詐騙集團蠢蠢欲動，特別針對老弱婦幼等被詐騙高危險群，前往安平樂活學堂進行反詐騙宣導，以期提高民眾反詐騙知能，降低被害風險。 財團法人臺南市私立樂活社會福利慈善事業基金會所設置的安平區失智據點-安平樂活學堂，服務使用者都是失智症或疑似失智症的民眾，被詐騙的比例高於其他族群，第四分局發揮友善鄰里的精神，主動來幫這些服務使用者，升級反詐騙知能。 / 消防局：辦理4梯次「危機處置談判技巧」教育訓練-幹部班(6月-7月)，規劃本局一線分隊正副主管全員參訓，由台南市生命線主任授課，議題之一即含指導運用溝通技巧去勸阻罹患失智症老人自殺傾向，以期降低當事人自殺風險。地點：永華中心70人、民治中心60人。

	7.2發展失智症智慧醫療及照護服務之相關科技及產業	7.2-1a 規劃及鼓勵失智症創新醫療與照護之科技及產業開發宣導	7.2-1失智症創新醫療與照護之科技及產業開發宣導場次	2場/年	經發局		100%	經濟發展局：112年4月17日藉生技產業聯盟於南瀛5G大樓舉辦「製錠技術基礎實務及應用開發系列課程-錠劑」間(1天)及112年10月26日藉生技產業聯盟於南瀛5G大樓舉辦「保健營養品發展趨勢與食品安全實務研討會」間(1天)，撥放失智症防治宣導影片，鼓勵生技產業聯盟業者可以多關注失智症創新醫療與照護之科技及產業開發。
					共計	64,079,129
2023年失智防治行動計畫「2025 失智友善台灣 777 」之辦理情形
1. 失智症診斷比率：75.95%
2. 失智家庭照顧者獲得支持之比率：80%
3. 民眾對失智有正確認識及友善態度：20.67%