國家發展委員會
114年
「OOOOOOOOOOOOOOOOOOO」計畫
合作協議書

合作機關：○部會
中華民國114年 O月O日
國家發展委員會
114年「OOOOOOOOOOOOOOOOO計畫」
合作協議書

國家發展委員會（以下簡稱甲方）與OOO(以下簡稱乙方)合作辦理114年「OOOOOOOOOOOOOOOOO」計畫一案，經雙方同意訂立本協議書，其條款如下：

合作範圍
  1. 乙方基於其法定職掌，配合甲方推動「OOOOOOO」相關政策，雙方同意就□□□（以下簡稱「本合作案」）進行行政協助，並依本協議書及乙方所提合作辦理計畫書之內容執行相關事項。乙方辦理過程中，倘需調整合作辦理計畫書內容，應事先與甲方協商，並取得甲方書面同意後為之。
  2. 為執行本協議書，由乙方依行政程序法辦理或依政府採購法辦理製作招標文件、標案發包、底價訂定、履約管理、驗收、結案及相關監辦業務。
  3. 以乙方為訂約主體辦理相關委託契約或採購契約之簽訂時，於簽約後，應將契約副本留存備查。
  4. 為執行本協議書，有關依行政程序法或政府採購法中規定之上級機關權責，由乙方代行。

合作事項
乙方與甲方之合作辦理「OOOOOOOOOOOO」相關事宜，工作項目及合作經費如次，各項經費額度得於甲方同意之工作項目間視實際執行需求勻支調整：
□□□工作項目名稱：新台幣□□□□元整，乙方得將工作項目委託第三方辦理，有關乙方與第三方之權利義務關係，另由乙方自行以契約訂之。
乙方應將推動成果共享給甲方，並得視情況共同對外發布。

協議書履約期間
1. 乙方應於114年9月20日前完成合作協議書之用印。
2. 乙方應於115年10月31日前完成各工作項目之經費執行，並於計畫辦理完竣後30日內（最晚於115年 11 月 30日）檢具文件報送甲方辦理撥款。
3. 如因特殊情況所需或遭遇不可抗力之特殊因素，致使合作辦理計畫無法於原定期限內執行完畢，或依執行結果認為仍有繼續擴大發展之重要價值存在，因而未能於原定計畫期限內完成時，乙方應於115年10月31日前向甲方申請展延，並在甲方同意可展延之期限內完成結報。未依限結報且未依限申請展延者，甲方得不予撥款並終止合作計畫。

合作辦理金額
甲方與乙方合作辦理金額為新台幣□□□佰萬元整，合作計畫名稱為□□□，甲方至多分攤新臺幣□□□元整、乙方分攤新臺幣□□□元整，由乙方辦理總經費支出結算後，按甲方負擔金額優先支應。

經費之撥付
本計畫採2期撥款方式：
      1. 第一期款：乙方請於審查核定函到後20日內，檢具以下文件報送甲方同意合作辦理，並請撥核定經費之30%：
        1. 請款領據
        2. 完成用印之合作協議書
        3. 修正計畫書(如無則免附)
        4. 電子檔1份(含原始檔及PDF檔)
      1. 第二期款：乙方請於計畫辦理完竣後30日內（最晚於115年 11 月 30日），檢具以下文件報送甲方請撥核定經費之70%：
1. 請款領據
2. 支出分攤表
3. 收支結算表
4. 成果報告書：紙本一式3份及電子檔1份（含原始檔及PDF檔）
1. 乙方得因應執行需求，於總額內依預算法第62條、第63條及各機關單位預算執行要點第27點、第28點之流用規定調整流用業務項目經費。
2. 本案相關原始憑證留存乙方採就地審計，其憑證應專冊裝訂，銷毀應依會計法、審計法、檔案法與政府會計憑證保管調案及銷毀應行注意事項規定辦理。

終止合作
1. 任一方認為於執行過程中有無法履行協議之事由時，雙方得協商終止本協議書。
2. 乙方應於本協議書終止之日起30日內，將完成之執行進度提報甲方。
3. 如有終止本協議書之情事發生而終止本協議時，甲方應負擔乙方於本協議書終止前已支付之各項費用。
`
所有權歸屬
乙方因執行本協議所得成果之智慧財產權（包含專利權、商標權、著作權、營業秘密等），應無償授權甲方不限時間、地點及方式，運用於各項政策推廣、書籍出版、媒體宣傳等活動。

文件交付
與本協議相關之所有正式文件，雙方均應依公文程序或專差送達。但經他方同意者，得先以傳真或電子郵件方式送達，再補送公文。

不可抗力
因不可抗力之事故而發生延誤，或不能繼續履行本協議時，雙方均不負任何遲延責任。雙方應於發生不可抗力之事故時，以書面通知對方做適當之處理。

個人資料保護義務及責任
甲乙雙方依本協議書蒐集、處理或利用之個人資料，應依個人資料保護法之規定辦理。

辦理本協議書涉第三方權利義務之處理
1. 第三方依契約規定終止契約並請求損害賠償時，如該終止原因可歸責於甲方或乙方時，應由雙方各依權責或相關法律規定負責賠償。
2. 乙方如有收取第三方違約金等款項，應依甲方分攤經費比例之金額繳回甲方。

爭議處理
甲乙雙方對於本協議書之履行發生爭議時，雙方應互相協調解決，並基於誠信與平等原則尋求共識。爭議處理期間，與爭議無關或不受影響之部分，雙方均應繼續履行本協議書義務。

附則
1. 本協議書任何增(修)訂，均須甲乙雙方同意後以書面為之。
2. 本協議書如有其他未盡事宜，甲乙雙方得以附約或換文補充之，其效力與本協議書同。

協議書份數
本協議書正本1式2份，甲方1份，乙方1份；副本4份，甲方2份，乙方2份。

立協議書人

甲方：國家發展委員會
      代表人：劉主任委員鏡清
      聯絡地址：臺北市中正區寶慶路3號
      聯絡電話：(02)2316-5300

乙方：
      代表人：
      聯絡地址：
      聯絡電話：